| Pejabat | Agung Mulyana, M.Ag. — Ketua STEI Fithrah Insani |
| --- | --- |
| Tahun Ajaran | Ganjil 2026/2027 (estimasi mulai: September 2026) |
| Tanggal Buat | 27 Juni 2026 |
| Dasar Hukum | Statuta STEI FI Pasal 30-31 (Ketua), RENSTRA 2024-2028, RIP STEI FI, SN-DIKTI |
| Cakupan | Keputusan kebijakan, pengesahan SK, koordinasi Yayasan & Senat, pengawasan strategis seluruh unit |
| Petunjuk Status | ☐ Belum dimulai ✓ Selesai ⚡ Terlambat — Diperbarui dalam rapat koordinasi pimpinan |

Posisi Checklist Ini dalam Ekosistem Persiapan TA Checklist ini beroperasi di level kepemimpinan puncak — bukan teknis operasional. Seluruh unit (WK1, WK2, WK3, Kaprodi, LPM, LPPM) memiliki checklist teknis masing-masing. Tugas Ketua adalah: (1) memastikan seluruh keputusan kebijakan dan pengesahan SK terbit tepat waktu, (2) mengamankan komitmen sumber daya dari Yayasan, (3) memimpin rapat koordinasi yang menggerakkan seluruh mesin institusi, dan (4) memantau agenda strategis jangka panjang — terutama akreditasi BAN-PT dan alih bentuk ke IAI.

A.  KEBIJAKAN & PENGESAHAN DOKUMEN RESMI

| No | Item Persiapan | Unit Terkait | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Pengesahan Kalender Akademik TA 2026/2027 — tandatangani dan distribusikan kepada seluruh unit sebelum Raker | WK1 + Admin | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A2 | Pengesahan Surat Keputusan (SK) Mengajar Semester Ganjil 2026/2027 — verifikasi daftar dosen dan MK sebelum ditandatangani | WK1 → Ketua | Minggu 4 Juli / Agustus | ☐ |
| A3 | Pengesahan SK Penetapan DPA (Dosen Penasehat Akademik) seluruh mahasiswa aktif TA 2026/2027 | Kaprodi → Ketua | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A4 | Pengesahan SK Tim Panitia PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus) TA 2026/2027 | WK3 → Ketua | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A5 | Pengesahan SK Auditor Internal AMI Semester Ganjil 2026/2027 atas usulan LPM | LPM → Ketua | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A6 | Pengesahan SK Status Mahasiswa Aktif TA 2026/2027 — diterbitkan setelah PKKMB selesai | WK3 + Admin → Ketua | H+1 PKKMB | ☐ |
| A7 | Pengesahan perubahan atau pembaruan kebijakan akademik yang diperlukan untuk TA 2026/2027 (jika ada) | WK1 + Senat → Ketua | Sebelum perkuliahan | ☐ |

⚠ Catatan Strategis: SK Mengajar (A2) adalah dokumen dasar legal yang membolehkan dosen mengajar secara resmi. Keterlambatan penerbitan SK menyebabkan dosen mengajar tanpa dasar hukum yang sah — ini berdampak pada keabsahan data PDDIKTI dan menjadi temuan dalam asesmen akreditasi.

B.  KOORDINASI DENGAN YAYASAN FITHRAH INSANI INDONESIA

| No | Item Persiapan | Unit Terkait | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Konfirmasi RAPB TA 2026/2027 kepada Yayasan Fithrah Insani Indonesia — pastikan anggaran operasional, gaji, dan kegiatan akademik tersedia | Ketua → Yayasan | Minggu 1 Juli | ☐ |
| B2 | Laporan pertanggungjawaban keuangan Semester Genap 2025/2026 kepada Yayasan | WK2 → Ketua → Yayasan | Maks. Minggu 4 Juli | ☐ |
| B3 | Koordinasi dengan Yayasan terkait agenda strategis TA 2026/2027: target PMB, perkembangan alih bentuk ke IAI, dan rencana penambahan dosen | Ketua ↔ Yayasan | Juli (tentatif) | ☐ |
| B4 | Konfirmasi komitmen Yayasan atas dukungan finansial untuk persiapan akreditasi institusi BAN-PT IAPT 4.0 (target April 2027) | Ketua → Yayasan | Minggu 2 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Strategis: Konfirmasi RAPB (B1) dan dukungan finansial akreditasi (B4) harus dilakukan langsung oleh Ketua kepada Yayasan — bukan melalui perantara. Pengalaman institusi sejenis menunjukkan bahwa keterlambatan konfirmasi anggaran dari Yayasan adalah penyebab utama tertundanya persiapan akreditasi di semester yang sama.

C.  RAPAT PIMPINAN & KOORDINASI LINTAS UNIT

| No | Item Persiapan | Unit Terkait | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Rapat Pimpinan Kick-off TA 2026/2027 — agenda: sinkronisasi target tahunan, pembagian tanggung jawab, dan penyelesaian masalah pending TA lalu | Ketua + WK1/2/3 + Kaprodi + LPM + LPPM | Minggu 2 Juli | ☐ |
| C2 | Rapat Kerja (Raker) persiapan semester ganjil — distribusi checklist kepada seluruh unit, tetapkan deadline bersama | Ketua + seluruh unit | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C3 | Rapat koordinasi bulanan pimpinan Agustus 2026 — evaluasi progres persiapan TA sebelum kuliah dimulai | Ketua + WK1/2/3 | Agustus (H-2 minggu kuliah) | ☐ |
| C4 | Penugasan formal kepada WK1 untuk memimpin koordinasi teknis persiapan akademik dan memonitor seluruh checklist unit | Ketua → WK1 | Minggu 1 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Strategis: Rapat Kerja (C2) adalah satu-satunya mekanisme yang memastikan semua checklist unit berjalan serentak dengan target yang disepakati bersama. Tanpa Raker, setiap unit bergerak sendiri dengan pemahaman target yang berbeda-beda.

D.  KOORDINASI DENGAN SENAT

| No | Item Persiapan | Unit Terkait | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Pelaporan perkembangan TA 2025/2026 kepada Senat — termasuk hasil evaluasi SPMI, capaian KPI, dan persiapan akreditasi | Ketua → Senat | Juli / sesuai jadwal Senat | ☐ |
| D2 | Konsultasi Senat atas rencana perubahan kebijakan akademik atau kurikulum yang memerlukan persetujuan normatif untuk TA 2026/2027 | Ketua ↔ Senat | Juli (jika ada perubahan) | ☐ |
| D3 | Pelaporan kepada Senat atas rencana strategis alih bentuk ke IAI — status naskah akademik, rekrutmen dosen Tarbiyah, dan risiko kapasitas | Ketua → Senat | Juli / Agustus | ☐ |

E.  PENGAWASAN STRATEGIS: AKREDITASI BAN-PT & ALIH BENTUK IAI

| No | Item Persiapan | Unit Terkait | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Review Schedule Akreditasi Institusi BAN-PT IAPT 4.0 — pastikan timeline Juli 2026 – April 2027 masih on track; identifikasi gap kritis | Ketua + WK1 + LPM | Minggu 1 Juli | ☐ |
| E2 | Evaluasi kapasitas tim: apakah proses akreditasi institusi dan alih bentuk ke IAI dapat dijalankan bersamaan oleh tim yang sama — putuskan prioritas atau strategi paralelisasi | Ketua + WK1/2/3 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| E3 | Status naskah akademik 3 prodi Tarbiyah (PGMI, PIAUD, BKPI/PAI): seberapa jauh? Putuskan go/no-go atau revisi fokus prodi berdasarkan kondisi aktual | Ketua + WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| E4 | Status rekrutmen dosen Tarbiyah: min. 13 dosen dengan NIDN linier Tarbiyah diperlukan — laporan progres dan rencana akselerasi | Ketua + WK2 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| E5 | Review konsistensi penulisan nama institusi di seluruh dokumen (Fithrah vs Fitrah) — keluarkan arahan resmi/kebijakan yang berlaku sebelum dokumen akreditasi dibuat | Ketua | Minggu 1 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Strategis: E2 adalah keputusan paling kritis yang harus diambil Ketua di bulan Juli 2026. Menjalankan akreditasi institusi BAN-PT IAPT 4.0 (target April 2027) dan alih bentuk ke IAI secara bersamaan dengan tim yang sama adalah risiko kapasitas yang nyata. Jika tidak ada keputusan strategis yang jelas dari Ketua mengenai prioritas atau strategi paralelisasi, kedua proses berpotensi gagal bersamaan. Keputusan ini tidak bisa didelegasikan.

F.  PENGAWASAN PROGRAM FINE & KARAKTER INSTITUSI

| No | Item Persiapan | Unit Terkait | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Evaluasi capaian Projek FINE TA 2025/2026 — berapa program yang terlaksana dari 18 yang direncanakan? Berikan arahan untuk TA 2026/2027 | Ketua + WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| F2 | Keputusan prioritas program FINE yang wajib terlaksana Semester Ganjil 2026/2027 — utamakan yang berkaitan dengan akreditasi (Mabit, Tasqif, Mentoring) | Ketua + WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| F3 | Pembinaan dan penguatan nilai-nilai FINE kepada pimpinan, dosen, dan tendik di Raker persiapan semester | Ketua | Raker (Minggu 3 Juli) | ☐ |

G.  KOMUNIKASI EKSTERNAL & REPRESENTASI INSTITUSI

| No | Item Persiapan | Unit Terkait | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Sambutan/surat resmi Ketua kepada seluruh mahasiswa baru TA 2026/2027 — sambutan akademik dan peneguhan komitmen nilai institusi | Ketua + Admin | Sebelum/saat PKKMB | ☐ |
| G2 | Pertemuan/audiensi dengan Kopertais Wilayah II Jawa Barat terkait perkembangan STEI FI dan agenda TA baru | Ketua | Juli / Agustus (tentatif) | ☐ |
| G3 | Update profil dan konten media STEI FI untuk TA 2026/2027 — pastikan informasi PMB, visi, dan program unggulan terkini | Admin + WK3 → Ketua | Minggu 3 Juli | ☐ |
| G4 | Silaturahim dengan Yayasan, SIT Fithrah Insani, dan mitra strategis sebagai pembukaan TA 2026/2027 | Ketua | Juli / Agustus | ☐ |

RINGKASAN STATUS PER KLASTER

| Kls | Nama | Item | Item Kritis / Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kebijakan & Pengesahan Dokumen | 7 | A1 & A2 kritis — Kaldik dan SK Mengajar adalah fondasi seluruh persiapan TA |
| B | Koordinasi dengan Yayasan | 4 | B1, B3, B4 kritis — RAPB, agenda IAI, dan dukungan akreditasi harus dikonfirmasi langsung |
| C | Rapat Pimpinan & Koordinasi Unit | 4 | C1 & C2 kritis — Raker adalah pemicu resmi seluruh checklist unit bawahan |
| D | Koordinasi dengan Senat | 3 | D3 kritis — pelaporan alih bentuk ke Senat adalah kewajiban tata kelola |
| E | Pengawasan Strategis Akreditasi & IAI | 5 | Semua item E kritis — keputusan di klaster ini menentukan arah institusi 2027 |
| F | Pengawasan Program FINE & Karakter | 3 | F1 penting — evaluasi FINE adalah bahan LED dan narasi akreditasi |
| G | Komunikasi & Representasi | 4 | G1 penting — sambutan Ketua adalah tonggak moral pembukaan TA baru |
| TOTAL | Semua Klaster | 30 | Status dilaporkan setiap rapat koordinasi pimpinan |

Petunjuk Penggunaan Dokumen 1. Checklist ini merupakan instrumen pemantauan Ketua atas kesiapan seluruh unit institusi menjelang tahun ajaran baru. 2. Kolom Status (☐) diperbarui dalam rapat koordinasi pimpinan: ✓ (selesai) atau ⚡ (terlambat). 3. Item yang belum selesai pada batas waktu yang ditetapkan segera dieskalasi kepada unit terkait. 4. Keputusan dan pengesahan yang dihasilkan dari checklist ini didokumentasikan sebagai bukti tata kelola untuk keperluan akreditasi institusi BAN-PT IAPT 4.0. 5. Dokumen ini dibagikan kepada WK1, WK2, WK3, Kaprodi, Kepala LPM, dan Kepala LPPM sebagai referensi bersama.

Bandung Barat, 27 Juni 2026

Ketua STEI Fithrah Insani

Agung Mulyana, M.Ag.

NIK. 2311050