| Unit | Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) — STEI Fithrah Insani |
| --- | --- |
| Pejabat | Kepala LPM — STEI Fithrah Insani |
| Tahun Ajaran | Ganjil 2026/2027 (estimasi mulai: September 2026) |
| Tanggal Buat | 27 Juni 2026 |
| Dasar Hukum | SOP-WK1-SPM-01, Permenristekdikti No.62/2016 (SPMI), Instrumen BAN-PT IAPT 4.0 |
| Petunjuk Status | ☐ Belum dimulai ✓ Selesai ⚡ Terlambat — Diperbarui mingguan |

A.  EVALUASI SIKLUS AMI SEMESTER LALU

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Finalisasi Laporan AMI Semester Genap 2025/2026 — rekap seluruh temuan, tingkat kesesuaian, dan rekomendasi per unit | Kepala LPM | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A2 | Verifikasi status CAP (Corrective Action Plan) dari temuan AMI semester genap — mana yang sudah selesai, mana yang belum | Kepala LPM + WK1 | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A3 | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) TA 2025/2026 bersama WK1 dan Kaprodi — bahas hasil AMI dan tindak lanjut | Kepala LPM + WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A4 | Penyerahan Laporan AMI Komprehensif Tahunan kepada Ketua dan Senat | Kepala LPM | Minggu 2 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: CAP yang belum ditindaklanjuti (A2) adalah temuan berulang dalam audit BAN-PT. Jika CAP dari AMI semester genap tidak diselesaikan sebelum semester baru dimulai, temuan tersebut akan menumpuk dan melemahkan narasi peningkatan mutu dalam dokumen akreditasi.

B.  PERSIAPAN SPMI SEMESTER BARU

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Penyusunan Program Kerja AMI Semester Ganjil 2026/2027: jadwal, ruang lingkup unit, tim auditor, dan instrumen | Kepala LPM + WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B2 | Penetapan tim auditor internal AMI Semester Ganjil (dosen yang ditunjuk WK1) dengan SK Ketua | WK1 → Ketua | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B3 | Pembaruan/review standar mutu STEI FI jika ada perubahan regulasi (SN-DIKTI, LAMEMBA) — pastikan standar masih relevan | Kepala LPM | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B4 | Distribusi borang self-evaluation kepada seluruh unit untuk diisi sebagai baseline awal semester | Kepala LPM | Minggu 4 Juli | ☐ |
| B5 | Penetapan jadwal supervisi dosen (min. 2x/semester) bersama Kaprodi — masukkan ke kalender akademik | Kepala LPM + Kaprodi | Sebelum perkuliahan | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Program Kerja AMI (B1) yang tidak tersedia di awal semester menyebabkan AMI berjalan reaktif dan tidak terencana. Target AMI min. 1 siklus penuh per tahun hanya dapat tercapai jika jadwal ditetapkan sebelum perkuliahan dimulai.

C.  DOKUMEN MUTU & PERSIAPAN AKREDITASI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Review dan update dokumen standar SPMI yang akan digunakan sebagai acuan AMI semester ganjil | Kepala LPM | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C2 | Identifikasi item dokumen yang diperlukan untuk persiapan akreditasi institusi BAN-PT IAPT 4.0 (target SAPTO April 2027) yang jatuh tempo di TA 2026/2027 | Kepala LPM + WK1 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| C3 | Pembaruan dokumen LED (Laporan Evaluasi Diri) 2026 — bagian yang berkaitan dengan data TA 2025/2026 | Kepala LPM + Kaprodi | Juli–Agustus | ☐ |
| C4 | Monitoring kelengkapan dokumen akreditasi LAMEMBA prodi ES & PS — identifikasi dokumen yang akan kadaluarsa dalam 12 bulan ke depan | Kepala LPM | Berkelanjutan | ☐ |
| C5 | Arsip digital seluruh dokumen SPMI (AMI, CAP, RTM, standar) ke sistem — pastikan dapat diakses saat visitasi | Kepala LPM + Admin | Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Item C2 bersifat strategis dan mendesak. Dengan target submisi BAN-PT IAPT 4.0 ke SAPTO pada April 2027, LPM memiliki kurang dari 10 bulan untuk menyelesaikan seluruh dokumen. Identifikasi gap pada Juli 2026 adalah titik kritis yang tidak boleh terlewat.

D.  INSTRUMEN EVALUASI & UMPAN BALIK

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Penyiapan instrumen evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik Semester Genap 2025/2026 — jika belum dilakukan | Kepala LPM | Minggu 1 Juli | ☐ |
| D2 | Rekap dan analisis hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa Semester Genap 2025/2026 — serahkan ke WK1 dan Kaprodi | Kepala LPM | Minggu 2 Juli | ☐ |
| D3 | Penyiapan instrumen feedback dosen oleh mahasiswa untuk Semester Ganjil 2026/2027 (Google Form) — aktifkan pekan ke-7 | Kepala LPM | Sebelum pekan ke-7 kuliah | ☐ |
| D4 | Lesson Study dan Seminar Isu Terkini dosen: penetapan jadwal resmi di kalender semester (Pekan 1+3 LS, Pekan 2+4 Seminar) | Kepala LPM + WK1 | Sebelum perkuliahan | ☐ |

E.  KOORDINASI LINTAS UNIT

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Laporan kesiapan SPMI awal semester kepada WK1 — status CAP, program kerja AMI, dan jadwal supervisi | Kepala LPM → WK1 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| E2 | Koordinasi dengan Kaprodi ES & PS: sampaikan jadwal supervisi dan instrumen evaluasi dosen semester ganjil | Kepala LPM → Kaprodi | Minggu 4 Juli | ☐ |
| E3 | Koordinasi dengan LPPM: pastikan laporan penelitian dan PKM dosen yang selesai di Semester Genap sudah terdokumentasi sebelum TA baru dimulai | Kepala LPM → LPPM | Minggu 3 Juli | ☐ |

RINGKASAN STATUS PER KLASTER

| Kls | Nama | Item | Item Kritis / Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Evaluasi Siklus Lalu (AMI + RTM) | 4 | A1 & A2 kritis — laporan AMI dan status CAP wajib selesai Minggu 1 Juli |
| B | Persiapan SPMI Semester Baru | 5 | B1 kritis — Program Kerja AMI harus disahkan sebelum semester dimulai |
| C | Dokumen Mutu & Akreditasi | 5 | C2 kritis — item BAN-PT IAPT 4.0 yang jatuh tempo harus diidentifikasi sekarang |
| D | Evaluasi & Umpan Balik | 4 | D2 kritis — hasil evaluasi dosen semester genap harus diserahkan ke WK1 |
| E | Koordinasi | 3 | E1 adalah tonggak laporan LPM ke WK1 sebelum semester dimulai |
| TOTAL | Semua Klaster | 21 | Status diperbarui mingguan dan dilaporkan ke WK1 |

Petunjuk Penggunaan Dokumen 1. Checklist ini diserahkan kepada Kaprodi/Kepala LPM/Kepala LPPM sebagai panduan kerja persiapan semester. 2. Kolom Status (☐) diperbarui mingguan: ✓ (selesai) atau ⚡ (terlambat). 3. Laporan status mingguan dikirim ke WK1 setiap Senin sebelum rapat koordinasi. 4. Item merah (kritis) menjadi agenda prioritas dalam rapat koordinasi WK1–Kaprodi/Kepala Unit. 5. Dokumen dapat direvisi jika ada perubahan kalender akademik atau kebijakan institusi.

Bandung Barat, 27 Juni 2026

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

STEI Fithrah Insani

_______________________________