| Unit | Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) — STEI Fithrah Insani |
| --- | --- |
| Pejabat | Kepala LPPM — STEI Fithrah Insani |
| Tahun Ajaran | Ganjil 2026/2027 (estimasi mulai: September 2026) |
| Tanggal Buat | 27 Juni 2026 |
| Dasar Hukum | SOP-WK1-LIT-01 & PKM-01, SN-DIKTI 8 Standar Penelitian & 8 Standar PKM |
| Petunjuk Status | ☐ Belum dimulai ✓ Selesai ⚡ Terlambat — Diperbarui mingguan |

A.  PENUTUPAN SIKLUS PENELITIAN SEMESTER LALU

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Rekap laporan penelitian dosen Semester Genap 2025/2026 yang sudah selesai — verifikasi LPJ dan dokumentasi artikel/output | Kepala LPPM | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A2 | Rekap laporan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) dosen Semester Genap 2025/2026 — verifikasi ketepatan waktu dan output | Kepala LPPM | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A3 | Identifikasi dosen yang belum menyerahkan laporan penelitian atau PKM dari semester lalu — kirim reminder resmi | Kepala LPPM | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A4 | Upload/update data penelitian dan PKM dosen ke SINTA dan SIMLITABMAS — pastikan data TA 2025/2026 terfeeder | Kepala LPPM + Admin | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A5 | Arsip digital seluruh laporan penelitian dan PKM TA 2025/2026 ke sistem dokumen LPPM | Kepala LPPM | Minggu 2 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Laporan penelitian dan PKM yang tertunda (A1, A2) berdampak ganda: dosen yang belum melapor tidak dapat diberi tugas baru secara etis, dan data SINTA/SIMLITABMAS menjadi tidak akurat — yang langsung terdeteksi dalam asesmen akreditasi.

B.  PERENCANAAN PENELITIAN SEMESTER BARU

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Penyusunan Program Penelitian Dosen Semester Ganjil 2026/2027 — berdasarkan roadmap penelitian prodi dan prioritas institusi | Kepala LPPM + Kaprodi | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B2 | Sosialisasi tema prioritas penelitian TA 2026/2027 kepada seluruh dosen — arahkan pada topik relevan: ekonomi syariah digital, wakaf produktif, UMKM syariah | Kepala LPPM | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B3 | Pendataan rencana penelitian dosen Semester Ganjil 2026/2027: judul tentatif, metodologi, dan target output (artikel/HKI/buku) | Kepala LPPM | Minggu 4 Juli | ☐ |
| B4 | Koordinasi dengan WK1 dan WK2 untuk alokasi anggaran penelitian dosen Semester Ganjil 2026/2027 | Kepala LPPM → WK1 + WK2 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B5 | Identifikasi peluang hibah penelitian eksternal (Kemenag, DIKTI, BAZNAS, dll.) yang deadline-nya di semester ganjil — buat kalender pengajuan | Kepala LPPM | Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Program penelitian dosen yang tidak terencana sejak awal semester (B1) menyebabkan penelitian berjalan tanpa output terukur. Target min. 1 artikel per dosen per tahun hanya dapat dicapai jika roadmap penelitian ditetapkan sebelum Juli berakhir.

C.  PERENCANAAN PKM SEMESTER BARU

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Penyusunan Program PKM Dosen Semester Ganjil 2026/2027 — selaraskan dengan kebutuhan mitra desa/UMKM yang sudah ada | Kepala LPPM + Kaprodi | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C2 | Konfirmasi mitra PKM yang akan digunakan semester ganjil — pastikan MoU atau surat kerjasama PKM tersedia | Kepala LPPM + WK3 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C3 | Penetapan jadwal PKM Semester Ganjil 2026/2027: bulan pelaksanaan, jumlah kegiatan, dan tim PKM per dosen | Kepala LPPM | Minggu 4 Juli | ☐ |
| C4 | Penyiapan template laporan PKM standar — distribusikan kepada dosen sebelum semester dimulai | Kepala LPPM | Minggu 4 Juli | ☐ |

D.  PENELITIAN MAHASISWA & KKN

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Rekap status penelitian mahasiswa (tugas akhir yang melibatkan LPPM) dari semester genap — pastikan tidak ada yang tertunda | Kepala LPPM + Kaprodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| D2 | Perencanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Agustus 2026 — koordinasi dengan WK3 untuk penetapan lokasi, pembimbing, dan materi pembekalan | Kepala LPPM + WK3 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| D3 | Penyiapan Form Penilaian KKN dan buku panduan KKN yang akan dibagikan kepada mahasiswa | Kepala LPPM | Minggu 4 Juli | ☐ |
| D4 | Pendataan mahasiswa yang akan melaksanakan PKL/Magang Semester Ganjil 2026/2027 — koordinasi dengan Kaprodi dan mitra kerjasama (WK3) | Kepala LPPM + WK3 + Kaprodi | Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: KKN Agustus 2026 (D2) memiliki waktu persiapan sangat singkat dari Juli. Koordinasi LPPM, WK3, dan Kaprodi harus dimulai paling lambat Minggu 3 Juli untuk memastikan lokasi, pembimbing, dan materi pembekalan siap.

E.  PUBLIKASI & HKI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Rekap publikasi dosen TA 2025/2026: artikel jurnal (SINTA/Scopus), prosiding, buku, HKI — update profil SINTA dosen | Kepala LPPM | Minggu 2 Juli | ☐ |
| E2 | Identifikasi dosen yang belum memiliki publikasi dalam 12 bulan terakhir — beri pendampingan penulisan atau matching dengan jurnal | Kepala LPPM | Minggu 3 Juli | ☐ |
| E3 | Target publikasi dosen Semester Ganjil 2026/2027: min. 1 artikel per dosen per tahun — sosialisasikan target kepada dosen | Kepala LPPM | Minggu 3 Juli | ☐ |
| E4 | Monitoring proses pendaftaran HKI yang sedang dalam proses (buku LKS dan buku manajemen ZISWAF STEI FI) — cek status di DJKI | Kepala LPPM | Minggu 2 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Standar BAN-PT IAPT 4.0 mensyaratkan produktivitas publikasi dosen sebagai salah satu indikator kunci. Dosen yang tidak memiliki publikasi dalam 12 bulan terakhir (E2) adalah risiko nyata yang perlu diintervensi aktif oleh LPPM, bukan hanya dicatat.

F.  KOORDINASI LINTAS UNIT

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Rapat koordinasi LPPM dengan seluruh dosen peneliti: sosialisasi program dan target semester ganjil 2026/2027 | Kepala LPPM | Minggu 4 Juli | ☐ |
| F2 | Laporan kesiapan LPPM kepada WK1: rekap penelitian lalu, rencana semester baru, status publikasi | Kepala LPPM → WK1 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| F3 | Koordinasi dengan LPM: pastikan data penelitian dan PKM tersedia sebagai bukti untuk AMI dan dokumen akreditasi | Kepala LPPM → LPM | Minggu 3 Juli | ☐ |
| F4 | Koordinasi dengan WK3: konfirmasi jadwal KKN, mitra PKM, dan data magang mahasiswa | Kepala LPPM → WK3 | Minggu 3 Juli | ☐ |

RINGKASAN STATUS PER KLASTER

| Kls | Nama | Item | Item Kritis / Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Penutupan Siklus Penelitian Lalu | 5 | A1 & A2 kritis — LPJ penelitian dan PKM semester genap wajib tuntas Minggu 1 Juli |
| B | Perencanaan Penelitian Sem Baru | 5 | B1 kritis — Program Penelitian harus ada sebelum dosen mulai mengajar |
| C | Perencanaan PKM Sem Baru | 4 | C1 kritis — mitra PKM harus dikonfirmasi sebelum jadwal ditetapkan |
| D | Penelitian Mahasiswa & KKN | 4 | D2 kritis — perencanaan KKN Agustus 2026 harus dimulai Juli |
| E | Publikasi & HKI | 4 | E2 kritis — dosen tanpa publikasi 12 bulan terakhir harus didampingi |
| F | Koordinasi | 4 | F1 adalah rapat sosialisasi utama LPPM ke seluruh dosen |
| TOTAL | Semua Klaster | 26 | Status diperbarui mingguan dan dilaporkan ke WK1 |

Petunjuk Penggunaan Dokumen 1. Checklist ini diserahkan kepada Kaprodi/Kepala LPM/Kepala LPPM sebagai panduan kerja persiapan semester. 2. Kolom Status (☐) diperbarui mingguan: ✓ (selesai) atau ⚡ (terlambat). 3. Laporan status mingguan dikirim ke WK1 setiap Senin sebelum rapat koordinasi. 4. Item merah (kritis) menjadi agenda prioritas dalam rapat koordinasi WK1–Kaprodi/Kepala Unit. 5. Dokumen dapat direvisi jika ada perubahan kalender akademik atau kebijakan institusi.

Bandung Barat, 27 Juni 2026

Kepala LPPM

STEI Fithrah Insani

_______________________________