| Unit | Program Studi Ekonomi Syariah & Perbankan Syariah — STEI Fithrah Insani |
| --- | --- |
| Pejabat ES | Nila Nopianti, S.E.Sy., M.E. — Kaprodi Ekonomi Syariah |
| Pejabat PS | Ikmal Mumtahaen, S.H., M.H. — Kaprodi Perbankan Syariah |
| Tahun Ajaran | Ganjil 2026/2027 (estimasi mulai: September 2026) |
| Tanggal Buat | 27 Juni 2026 |
| Dasar Hukum | SOP-WK1-AKD, Statuta STEI FI Pasal 16 & 22-24, TUPOKSI Kaprodi |
| Petunjuk Status | ☐ Belum dimulai ✓ Selesai ⚡ Terlambat — Diperbarui mingguan |

A.  ADMINISTRASI AKADEMIK PRODI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Rekap nilai akhir Semester Genap 2025/2026 — verifikasi semua nilai sudah terinput, tidak ada blank, tidak ada NIM salah | Kaprodi + Dosen | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A2 | Identifikasi mahasiswa yang tidak lulus atau mendapat nilai E/D — siapkan daftar untuk remedial atau pengulangan MK | Kaprodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A3 | Penyusunan daftar mahasiswa aktif per angkatan TA 2026/2027 — cocokkan dengan data registrasi keuangan | Kaprodi + Admin | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A4 | Penetapan Dosen Penasehat Akademik (DPA) per mahasiswa — pastikan semua mahasiswa memiliki DPA sebelum KRS | Kaprodi | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A5 | Distribusi jadwal bimbingan akademik kepada DPA — ingatkan kewajiban bimbingan min. 2x per semester | Kaprodi | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A6 | Update data mahasiswa per angkatan di Kartu Studi Mahasiswa dan SIAKAD — sinkronkan dengan Admin | Kaprodi + Admin SIAKAD | Minggu 3 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Nilai Semester Genap 2025/2026 yang belum diinput atau ada NIM ganda (A1) berdampak langsung pada Transkrip Nilai, KRS berikutnya, dan data feeder PDDIKTI. Kaprodi wajib memverifikasi kelengkapan nilai sebelum memulai persiapan lainnya.

B.  PERANGKAT PEMBELAJARAN

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Konfirmasi RPS seluruh MK semester ganjil sudah diterima dari dosen pengampu — koordinasi dengan WK1 | Kaprodi | Minggu 2 Juli | ☐ |
| B2 | Verifikasi kesesuaian RPS dengan kurikulum yang berlaku: CPL, CPMK, metode, bobot penilaian | Kaprodi | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B3 | Koordinasi dengan dosen: silabus, modul, dan bahan ajar semester ganjil sudah siap sebelum perkuliahan dimulai | Kaprodi | Minggu 4 Juli | ☐ |
| B4 | Sosialisasi jadwal kuliah dan nama dosen pengampu kepada seluruh mahasiswa (WAG, papan, dan SIAKAD) | Kaprodi + Admin | Minggu 4 Juli | ☐ |
| B5 | Pencetakan dan distribusi absensi kuliah per MK per kelas — selesai H-3 kuliah pertama | Admin/Kaprodi | H-3 kuliah | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Berdasarkan evaluasi internal, RPS sering baru tersedia di pekan ke-2 atau ke-3 perkuliahan. Ini melanggar SOP-WK1-AKD-02 yang mewajibkan RPS selesai sebelum perkuliahan dimulai.

C.  BIMBINGAN SKRIPSI & TUGAS AKHIR

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Rekap status mahasiswa semester akhir (Sem 8+): yang masih dalam proses skripsi, yang belum seminar proposal, yang menunggak bimbingan | Kaprodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| C2 | Update SK Pembimbing Skripsi untuk mahasiswa baru yang akan mengerjakan skripsi Semester Ganjil 2026/2027 | Kaprodi → WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| C3 | Penetapan jadwal Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan Ujian Komprehensif Semester Ganjil 2026/2027 | Kaprodi | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C4 | Identifikasi mahasiswa yang berpotensi tidak lulus tepat waktu (> 8 semester) — siapkan laporan untuk WK1 dan DPA | Kaprodi | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C5 | Koordinasi dengan LPPM untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian lapangan atau PKL Semester Ganjil | Kaprodi → LPPM | Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Mahasiswa yang melewati 8 semester tanpa lulus (C4) adalah beban laporan akreditasi. Identifikasi dini memungkinkan intervensi (perubahan topik, percepatan bimbingan) sebelum semester dimulai.

D.  MONITORING & EVALUASI AKADEMIK

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Penyusunan jadwal supervisi perkuliahan semester ganjil 2026/2027 — min. 2x per dosen per semester | Kaprodi + LPM | Sebelum perkuliahan | ☐ |
| D2 | Penyiapan instrumen evaluasi dosen oleh mahasiswa (Google Form) — aktifkan sebelum pekan ke-7 | Kaprodi + LPM | Sebelum pekan ke-7 | ☐ |
| D3 | Monitoring kehadiran dosen di pekan pertama kuliah — laporkan ke WK1 jika ada dosen yang tidak hadir tanpa konfirmasi | Kaprodi | Pekan 1 kuliah | ☐ |
| D4 | Penyiapan prosedur penanganan ketidakhadiran dosen: prosedur penggantian, pencatatan, dan pelaporan | Kaprodi | Sebelum perkuliahan | ☐ |

E.  KOORDINASI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Rapat koordinasi Kaprodi ES & PS bersama WK1 sebelum semester — sinkronisasi agenda, masalah pending TA lalu, dan target TA baru | Kaprodi + WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| E2 | Rapat koordinasi Kaprodi dengan seluruh dosen prodi — sosialisasi standar mengajar, absensi, dan pelaporan nilai | Kaprodi | Minggu 4 Juli | ☐ |
| E3 | Serahkan daftar mahasiswa bermasalah akademik kepada WK1 dan DPA untuk tindak lanjut | Kaprodi → WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| E4 | Laporan kesiapan prodi kepada WK1 mencakup: daftar dosen, RPS, jadwal, DPA, dan status mahasiswa akhir | Kaprodi → WK1 | Minggu 4 Juli | ☐ |

RINGKASAN STATUS PER KLASTER

| Kls | Nama | Item | Item Kritis / Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Administrasi Akademik Prodi | 6 | A1 & A4 kritis — nilai dan DPA harus beres sebelum KRS dibuka |
| B | Perangkat Pembelajaran | 5 | B1 kritis — konfirmasi RPS dari dosen harus dipush minggu ke-2 Juli |
| C | Bimbingan Skripsi & TA | 5 | C1 & C4 kritis — mahasiswa molor skripsi harus teridentifikasi di awal |
| D | Monitoring & Evaluasi | 4 | D3 kritis — ketidakhadiran dosen pekan pertama langsung dilaporkan |
| E | Koordinasi | 4 | E1 adalah kick-off yang menentukan alur seluruh klaster lain |
| TOTAL | Semua Klaster | 24 | Status diperbarui mingguan dan dilaporkan ke WK1 |

Petunjuk Penggunaan Dokumen 1. Checklist ini diserahkan kepada Kaprodi/Kepala LPM/Kepala LPPM sebagai panduan kerja persiapan semester. 2. Kolom Status (☐) diperbarui mingguan: ✓ (selesai) atau ⚡ (terlambat). 3. Laporan status mingguan dikirim ke WK1 setiap Senin sebelum rapat koordinasi. 4. Item merah (kritis) menjadi agenda prioritas dalam rapat koordinasi WK1–Kaprodi/Kepala Unit. 5. Dokumen dapat direvisi jika ada perubahan kalender akademik atau kebijakan institusi.

Bandung Barat, 27 Juni 2026

Kaprodi Ekonomi Syariah  /  Kaprodi Perbankan Syariah

STEI Fithrah Insani

Nila Nopianti, S.E.Sy., M.E.  /  Ikmal Mumtahaen, S.H., M.H.