| Pejabat | Izzuddin Edi Siswanto, Lc., M.A. — Wakil Ketua I Bidang Akademik |
| --- | --- |
| Tahun Ajaran | Ganjil 2026/2027 (estimasi mulai: September 2026) |
| Tanggal Buat | 27 Juni 2026 |
| Dasar Hukum | SOP-WK1, TUPOKSI WK1 Revisi 2026, Kaldik TA 2025/2026, Visi Misi Program STEI FI |
| Petunjuk Status | ☐ Belum dimulai ✓ Selesai ⚡ Terlambat — Diperbarui mingguan oleh Admin Akademik |

A.  KURIKULUM & PERANGKAT PEMBELAJARAN

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Verifikasi kurikulum yang berlaku — pastikan tidak ada perubahan regulasi (SN-DIKTI/KKNI) yang memerlukan revisi sebelum semester dimulai | WK1 + Kaprodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A2 | Distribusi form/template RPS kepada seluruh dosen pengampu — template berbasis OBE + muwashofat | WK1 | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A3 | Batas akhir pengumpulan RPS dari seluruh dosen ke WK1/Kaprodi | Kaprodi ES & PS | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A4 | Review dan verifikasi RPS: kesesuaian CPL, bobot penilaian (tugas 20%, kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%), integrasi karakter muwashofat | WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A5 | RPS yang tidak memenuhi standar dikembalikan ke dosen untuk revisi dengan catatan tertulis | WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A6 | Pengesahan RPS oleh Kaprodi dan WK1 — ditandatangani dua pihak | WK1 + Kaprodi | Minggu 4 Juli | ☐ |
| A7 | Pengarsipan RPS final ke sistem — fisik dan digital — sebelum perkuliahan dimulai | Admin/Prodi | Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Dari evaluasi TA 2025/2026, target 'RPS 100% sesuai standar sebelum pembelajaran' belum tercapai. Deadline pengumpulan RPS harus disertai sanksi administratif yang jelas agar tidak berulang.

B.  PENJADWALAN & PENUGASAN MENGAJAR

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Inventarisasi mata kuliah per semester (Sem 1, 3, 5, 7) — cocokkan dengan kerangka kurikulum yang berlaku | Kaprodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| B2 | Penetapan dosen pengampu per mata kuliah — perhatikan beban SKS dan kualifikasi linier bidang ilmu | WK1 + Kaprodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| B3 | Penyusunan jadwal kuliah (hari, waktu, ruang) — pisahkan kelas reguler dan karyawan | Kaprodi + Admin | Minggu 2 Juli | ☐ |
| B4 | Koordinasi dengan WK2 untuk konfirmasi ketersediaan ruang dan sarpras | WK1 → WK2 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| B5 | Sosialisasi draft jadwal kuliah kepada seluruh dosen untuk konfirmasi kesediaan | WK1/Admin | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B6 | Penerbitan Surat Tugas Mengajar (SK Mengajar) — ditandatangani WK1, satu SK per dosen | WK1 | Minggu 4 Juli / awal Agustus | ☐ |
| B7 | Penerbitan lampiran SK Mengajar per dosen (rincian MK, SKS, kelas, waktu) | Admin | Bersamaan B6 | ☐ |
| B8 | Distribusi jadwal kuliah kepada mahasiswa dan pengunggahan ke media informasi kampus | Admin/Prodi | Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: SK Mengajar (B6) wajib terbit sebelum hari pertama perkuliahan. Berdasarkan preseden TA 2025/2026, SK Nomor 006/STEI-FI/int/IX/2025 baru terbit 1 September 2025 bersamaan dengan hari pertama kuliah — ini harus diperbaiki menjadi minimal 2 minggu lebih awal.

C.  PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) — KOORDINASI DENGAN WK3

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Konfirmasi data mahasiswa baru yang telah mendaftar dan menyelesaikan registrasi keuangan | WK3 + Admin Keu | Minggu 1 Agustus | ☐ |
| C2 | Penetapan kelas mahasiswa baru (Kelas A/B) berdasarkan kapasitas dan angkatan | Kaprodi | Minggu 2 Agustus | ☐ |
| C3 | Persiapan materi PKKMB/Pengenalan Akademik Kampus — konten, jadwal, narasumber | WK1 + WK3 | Minggu 3 Agustus | ☐ |
| C4 | Pelaksanaan PKKMB/Pelantikan Mahasiswa Baru | Panitia | Sesuai Kaldik (est. Oktober 2026) | ☐ |
| C5 | Penerbitan SK Ketua tentang Status Mahasiswa Aktif TA 2026/2027 | Ketua | H+1 PKKMB | ☐ |
| C6 | Input data mahasiswa baru ke SIAKAD dan feeder PDDIKTI (wajib sebelum pelaporan) | Admin SIAKAD | Maks. akhir Agustus | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Input data mahasiswa baru ke PDDIKTI (C6) merupakan kewajiban hukum dengan tenggat dari Kemenag. Keterlambatan berpotensi berdampak pada status mahasiswa, penerimaan KIP-K, dan data akreditasi.

D.  REGISTRASI AKADEMIK & KRS

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Pengumuman periode KRS kepada mahasiswa lama (papan, WAG, media sosial kampus) | Admin/Prodi | Minggu 2 Juli | ☐ |
| D2 | Aktivasi sistem KRS di SIAKAD untuk TA 2026/2027 baru | Admin SIAKAD | Minggu 2 Juli | ☐ |
| D3 | Pendampingan KRS mahasiswa — prioritas mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa bermasalah akademik | Dosen PA/Kaprodi | Periode KRS | ☐ |
| D4 | Verifikasi dan persetujuan KRS mahasiswa oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA) | Dosen PA | Periode KRS | ☐ |
| D5 | Pencetakan Daftar Hadir Kuliah (absensi) per mata kuliah — siap H-3 perkuliahan | Admin | H-3 perkuliahan | ☐ |
| D6 | Penanganan pengajuan cuti akademik, pindah studi, dan pengunduran diri sesuai SOP | Kaprodi + WK1 | Periode KRS | ☐ |

E.  SDM DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Verifikasi ketersediaan seluruh dosen pengampu — konfirmasi kesediaan mengajar Semester Ganjil 2026/2027 | WK1/Kaprodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| E2 | Identifikasi kebutuhan dosen pengganti jika ada dosen yang tidak tersedia atau berhalangan tetap | WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| E3 | Raker persiapan semester — pembinaan dosen, sosialisasi standar mengajar OBE, target FINE TA baru | WK1 | Minggu 3–4 Juli | ☐ |
| E4 | Pembaruan Profil Dosen FI dan evaluasi kode etik dosen per semester (LPM) | LPM/WK1 | Juni–Juli | ☐ |
| E5 | Distribusi pedoman pembiasaan Bahasa Arab/Inggris kepada dosen — guidance formal TA 2026/2027 | WK1 | Sebelum perkuliahan | ☐ |
| E6 | Penetapan jadwal Lesson Study dan Seminar Isu Terkini dosen (Pekan 1+3 LS, Pekan 2+4 Seminar) di kalender semester | WK1 + LPM | Ditetapkan sebelum semester | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Supervisi dosen minimal 2x/semester dan feedback mahasiswa atas dosen (evaluasi mengajar) belum berjalan pada TA 2025/2026. Kedua item ini harus dijadwalkan secara eksplisit di kalender akademik sebelum semester dimulai — bukan insidental.

F.  SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) & PELAPORAN PDDIKTI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Backup data SIAKAD akhir Semester Genap 2025/2026 sebelum konfigurasi ulang | Admin SIAKAD | Minggu 1 Juli | ☐ |
| F2 | Verifikasi data nilai akhir Semester Genap 2025/2026 sudah terinput lengkap di SIAKAD | Admin/Prodi | Minggu 1 Juli | ☐ |
| F3 | Pelaporan PDDIKTI Semester Genap 2025/2026 ke feeder Kemenag | Admin SIAKAD | Sesuai jadwal Kemenag | ☐ |
| F4 | Update data dosen di PDDIKTI: NIDN, jabatan fungsional, jabatan akademik — jika ada perubahan | Admin | Juli | ☐ |
| F5 | Konfigurasi SIAKAD untuk TA 2026/2027: setup tahun akademik, mata kuliah, kelas baru | Admin SIAKAD | Minggu 3 Juli | ☐ |

G.  PENJAMINAN MUTU (SPMI) & PERSIAPAN AKREDITASI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Evaluasi hasil AMI Semester Genap 2025/2026 — identifikasi Corrective Action Plan (CAP) yang belum tuntas | LPM/WK1 | Juli | ☐ |
| G2 | Penetapan jadwal AMI untuk Semester Ganjil 2026/2027 dan dokumentasi ke kalender akademik | LPM | Sebelum perkuliahan | ☐ |
| G3 | Update dokumen standar mutu (standar pembelajaran, standar dosen) sesuai temuan AMI atau perubahan regulasi | LPM | Juli | ☐ |
| G4 | Monitoring kelengkapan dokumen untuk persiapan akreditasi institusi BAN-PT IAPT 4.0 (target SAPTO April 2027) — identifikasi item yang jatuh tempo di TA ini | WK1 + LPM | Berkelanjutan | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Item G4 bersifat kumulatif dan tidak bisa diselesaikan mendadak. Dengan target submisi BAN-PT IAPT 4.0 ke SAPTO pada April 2027, setiap TA yang terlewat berarti menambah beban pada semester terakhir sebelum submisi.

H.  PROGRAM FINE & KARAKTER ISLAMI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Penetapan jadwal Mentoring Mahasiswa Pekanan Semester Ganjil 2026/2027 — penugasan murobbi per kelompok | WK1/Kemahasiswaan | Minggu 3 Juli | ☐ |
| H2 | Rakor Murobbi sebelum semester dimulai — sinkronisasi materi dan target pembinaan | WK1 | Minggu 4 Juli / awal Agustus | ☐ |
| H3 | Penetapan jadwal Tasqif Mahasiswa dan pengumuman kepada mahasiswa | WK1 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| H4 | Pembuatan Google Form evaluasi karakter bulanan (ibadah harian, wirausaha, sosial) — wajib aktif sebelum perkuliahan dimulai | WK1/Admin | Sebelum perkuliahan | ☐ |
| H5 | Finalisasi Kurikulum Karakter Pebisnis Unggul — belum tersusun pada TA 2025/2026, harus diselesaikan sebelum semester dimulai | WK1 | PRIORITAS — Juli | ☐ |
| H6 | Penetapan jadwal Mabit Semester Ganjil (estimasi Desember 2026) — persiapan dan pengumuman awal | Kemahasiswaan | Ditetapkan Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: H5 (Kurikulum Karakter Pebisnis Unggul) adalah item yang paling kritis secara strategis. Evaluasi internal mencatat item ini 'belum tersusun' pada TA 2024/2025 dan kembali menjadi target tanpa realisasi di TA 2025/2026. Jika tidak diselesaikan Juli 2026, siklus ketiga kegagalan yang sama akan terulang dan berdampak langsung pada klaim FINE dalam dokumen LED akreditasi.

I.  KOORDINASI LINTAS BIDANG

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Rapat koordinasi WK1–WK2–WK3 kick-off tahun ajaran — sinkronisasi anggaran akademik, sarpras, dan data mahasiswa | Ketua + WK1/2/3 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| I2 | Konfirmasi anggaran kegiatan akademik (Raker, PKKMB, AMI, supervisi dosen) ke WK2 | WK1 → WK2 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| I3 | Koordinasi dengan WK3 terkait data mahasiswa baru, beasiswa, dan tracer study yang relevan untuk perencanaan akademik | WK1 → WK3 | Juli | ☐ |
| I4 | Laporan kesiapan akademik kepada Ketua sebelum semester dimulai — status seluruh item checklist | WK1 | Minggu 4 Juli / Agustus | ☐ |

RINGKASAN STATUS PER KLASTER

| Klaster | Nama | Jumlah Item | Item Kritis / Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kurikulum & RPS | 7 | A2, A3 (deadline ketat — RPS harus masuk Minggu 2 Juli) |
| B | Penjadwalan & SK Mengajar | 8 | B6 harus terbit sebelum perkuliahan dimulai |
| C | PMB & PKKMB | 6 | C6 wajib selesai sebelum feeder PDDIKTI |
| D | Registrasi Akademik & KRS | 6 | D5 harus siap H-3 kuliah |
| E | SDM Dosen & Tendik | 6 | E3 Raker adalah tonggak kunci; E6 harus terjadwal eksplisit |
| F | SIAKAD & PDDIKTI | 5 | F3 mengikuti jadwal tetap Kemenag — tidak bisa diundur |
| G | SPMI & Akreditasi | 4 | G4 tidak boleh terakumulasi mengingat target BAN-PT April 2027 |
| H | FINE & Karakter Islami | 6 | H5 paling kritis — belum pernah selesai dalam 2 TA berturut-turut |
| I | Koordinasi Lintas Bidang | 4 | I1 harus jadi kick-off sebelum semua klaster berjalan |
| TOTAL | Semua Klaster | 52 | Status diperbarui mingguan oleh Admin Akademik dan dilaporkan ke WK1 |

Petunjuk Penggunaan Dokumen 1. Checklist ini dijadikan lampiran Raker persiapan semester dan didistribusikan kepada Kaprodi ES, Kaprodi PS, dan Admin Akademik. 2. Kolom Status (☐) diperbarui mingguan oleh Admin Akademik menggunakan: ✓ (selesai) atau ⚡ (terlambat). 3. WK1 menerima laporan status mingguan setiap Senin dan melakukan eskalasi jika ada item kritis yang terlambat lebih dari 3 hari. 4. Item yang ditandai merah (kritis) menjadi prioritas bahasan dalam rapat koordinasi mingguan WK1–Kaprodi. 5. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat direvisi jika terdapat perubahan kalender akademik atau regulasi.

Bandung Barat, 27 Juni 2026

Wakil Ketua I Bidang Akademik

STEI Fithrah Insani

Izzuddin Edi Siswanto, Lc., M.A.