| Pejabat | Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Administrasi Umum & SDM — STEI Fithrah Insani |
| --- | --- |
| Tahun Ajaran | Ganjil 2026/2027 (estimasi mulai: September 2026) |
| Tanggal Buat | 27 Juni 2026 |
| Dasar Hukum | TUPOKSI WK2 Revisi 2026, SOP-WK2, Statuta STEI FI Pasal 32 Ayat (5) |
| Petunjuk Status | ☐ Belum dimulai ✓ Selesai ⚡ Terlambat — Diperbarui mingguan |

A.  KEUANGAN & ANGGARAN

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Konfirmasi ketersediaan RAPB TA 2026/2027 yang sudah disahkan Yayasan — pastikan pos anggaran kegiatan akademik, PMB, dan kemahasiswaan tersedia | WK2 + Ketua | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A2 | Rekonsiliasi akhir laporan keuangan Semester Genap 2025/2026 bersama Admin Keuangan sebelum tutup buku | WK2 + Admin Keu | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A3 | Penyiapan pos anggaran operasional Semester Ganjil 2026/2027: gaji dosen, honor mengajar, biaya operasional perkuliahan | Admin Keu | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A4 | Konfirmasi mekanisme pembayaran KIP/beasiswa: pastikan rekening dan prosedur cair siap sebelum mahasiswa baru masuk | WK2 + Admin Keu | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A5 | Penyusunan anggaran kegiatan Raker, PKKMB, dan kegiatan awal semester — koordinasi dengan WK1 dan WK3 | WK2 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A6 | Laporan keuangan Semester Genap 2025/2026 diserahkan kepada Ketua dan Yayasan | WK2 + Admin Keu | Maks. Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Tanpa kepastian RAPB (A1), seluruh klaster lain tidak dapat mengalokasikan anggaran. Item A1 adalah prasyarat seluruh checklist WK2 dan harus diselesaikan di hari pertama kerja bulan Juli.

B.  ADMINISTRASI UMUM & TATA USAHA

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Backup dan arsip seluruh dokumen semester genap 2025/2026 — fisik dan digital — sebelum pergantian TA | Admin Umum | Minggu 1 Juli | ☐ |
| B2 | Pembaruan buku registrasi surat masuk/keluar untuk TA 2026/2027 | Admin Umum | Minggu 1 Juli | ☐ |
| B3 | Persiapan blanko formulir akademik: blanko KRS, surat keterangan aktif, surat rekomendasi, dan absensi | Admin Umum | Minggu 2 Juli | ☐ |
| B4 | Pengecekan dan pembaruan cap/stempel institusi — pastikan nama sesuai dokumen resmi (Fithrah vs Fitrah — sesuaikan dengan SK yang berlaku) | Admin Umum | Minggu 2 Juli | ☐ |
| B5 | Penyiapan berkas administrasi PMB: formulir pendaftaran, kuitansi, kartu peserta, dan surat penerimaan mahasiswa baru | Admin Umum | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B6 | Pembaruan papan informasi kampus, website, dan media sosial untuk konten TA 2026/2027 | Admin Umum | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B7 | Konfirmasi ketersediaan ATK (alat tulis kantor) dan logistik awal semester — ajukan permintaan pengadaan jika stok kurang | Admin Umum | Minggu 3 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Inkonsistensi penulisan nama institusi (Fithrah/Fitrah) di cap, blanko, dan dokumen resmi (B4) adalah risiko akreditasi yang nyata. Standarisasi harus dilakukan sebelum dokumen TA baru diterbitkan.

C.  SDM & KEPEGAWAIAN

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Update database kepegawaian: status NIDN/NIDK, jabatan fungsional, jenjang pendidikan terakhir seluruh dosen | WK2 + Admin | Minggu 1 Juli | ☐ |
| C2 | Konfirmasi kontrak kerja seluruh dosen tidak tetap dan tendik untuk Semester Ganjil 2026/2027 — tandatangani kontrak baru jika perlu | WK2 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| C3 | Penyiapan berkas administrasi kepegawaian awal TA: absensi, rekap honor, dan surat penugasan non-mengajar | Admin Umum | Minggu 2 Juli | ☐ |
| C4 | Konfirmasi jadwal pembayaran gaji/honor dosen dan tendik Semester Ganjil 2026/2027 — pastikan tanggal dan rekening valid | WK2 + Admin Keu | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C5 | Identifikasi kebutuhan rekrutmen SDM baru untuk TA ini — koordinasi dengan WK1 jika ada kebutuhan dosen tambahan | WK2 → WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| C6 | Perencanaan program pengembangan SDM Semester Ganjil: workshop, pelatihan, atau mendatangkan instruktur eksternal | WK2 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| C7 | Pengusulan jabatan fungsional dosen yang eligible (Asisten Ahli atau Lektor) jika ada — koordinasi dengan Admin dan Kemenag | WK2 + Admin | Juli (tentatif) | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Kontrak dosen tidak tetap (C2) yang tidak selesai sebelum semester dapat menyebabkan dosen mengajar tanpa dasar hukum — berdampak pada data PDDIKTI dan kelayakan beban SKS untuk akreditasi.

D.  SARANA & PRASARANA

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Inspeksi kondisi fisik seluruh ruang kuliah, ruang dosen, mushola, toilet, dan area parkir — dokumentasikan temuan | WK2 + Sarpras | Minggu 1 Juli | ☐ |
| D2 | Identifikasi kerusakan sarpras dan ajukan perbaikan darurat kepada Yayasan (atap, AC, proyektor, meja, kursi) | WK2 | Minggu 1 Juli | ☐ |
| D3 | Pengecekan kondisi perangkat IT dan proyektor di ruang kuliah — pastikan berfungsi sebelum semester dimulai | WK2 + UPT TI | Minggu 2 Juli | ☐ |
| D4 | Pengecekan koneksi internet dan WiFi kampus — pastikan kapasitas dan jangkauan mencukupi untuk semester baru | WK2 + UPT TI | Minggu 2 Juli | ☐ |
| D5 | Konfirmasi kecukupan kapasitas ruang kuliah berdasarkan jumlah kelas dan mahasiswa TA 2026/2027 — koordinasi dengan WK1 | WK2 → WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| D6 | Update inventarisasi aset akhir Semester Genap 2025/2026 — catat aset baru dan aset yang rusak/hilang | WK2 + Admin | Minggu 3 Juli | ☐ |
| D7 | Persiapan kebersihan dan kerapian kampus sebelum tahun ajaran baru — koordinasi dengan petugas kebersihan | WK2 | Minggu 4 Juli / H-7 kuliah | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Inspeksi sarpras (D1–D2) harus dilakukan di minggu pertama Juli, bukan mendadak H-1 kuliah. Pengalaman TA lalu menunjukkan bahwa laporan kerusakan yang terlambat tidak dapat diperbaiki sebelum semester dimulai.

E.  UPT PERPUSTAKAAN & TEKNOLOGI INFORMASI

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pengecekan koleksi perpustakaan — identifikasi buku yang perlu ditambah sesuai MK semester ganjil 2026/2027 | UPT Perpus | Minggu 2 Juli | ☐ |
| E2 | Update sistem komputer di Lab/UPT TI — update OS, antivirus, dan software yang digunakan mahasiswa | UPT TI | Minggu 2 Juli | ☐ |
| E3 | Sosialisasi layanan perpustakaan dan UPT TI kepada mahasiswa baru (jadwal masuk PKKMB) | UPT Perpus + TI | Bersamaan PKKMB | ☐ |

F.  KOORDINASI LINTAS BIDANG

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Rapat koordinasi WK2 dengan Admin Keuangan dan Admin Umum — sinkronisasi agenda awal TA | WK2 | Minggu 1 Juli | ☐ |
| F2 | Menyediakan data RAPB yang tersedia untuk WK1 (anggaran akademik) dan WK3 (anggaran kemahasiswaan) | WK2 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| F3 | Konfirmasi kesiapan sarpras kepada WK1 sebelum jadwal perkuliahan disusun final | WK2 → WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| F4 | Laporan kesiapan operasional kepada Ketua — mencakup keuangan, SDM, sarpras, dan administrasi | WK2 | Minggu 4 Juli | ☐ |

RINGKASAN STATUS PER KLASTER

| Kls | Nama | Jumlah Item | Item Kritis / Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Keuangan & Anggaran | 6 | A1 kritis — RAPB harus tersedia sebelum pos lain direncanakan |
| B | Administrasi Umum & TU | 7 | B4 kritis — konsistensi nama institusi (Fithrah/Fitrah) harus dituntaskan |
| C | SDM & Kepegawaian | 7 | C2 kritis — kontrak dosen tidak tetap wajib selesai Minggu 2 Juli |
| D | Sarana & Prasarana | 7 | D2 kritis — kerusakan sarpras harus dilaporkan di hari pertama inspeksi |
| E | UPT Perpustakaan & TI | 3 | Dikerjakan paralel setelah inspeksi sarpras (D) |
| F | Koordinasi Lintas Bidang | 4 | F1 harus jadi kick-off sebelum klaster lain berjalan |
| TOTAL | Semua Klaster | 34 | Status diperbarui mingguan oleh Admin dan dilaporkan ke Wakil Ketua |

Petunjuk Penggunaan Dokumen 1. Checklist ini didistribusikan kepada unit-unit di bawah koordinasi masing-masing Wakil Ketua sebelum Raker persiapan semester. 2. Kolom Status (☐) diperbarui mingguan: ✓ (selesai) atau ⚡ (terlambat). 3. Wakil Ketua menerima laporan status setiap Senin dan melakukan eskalasi jika ada item kritis yang terlambat lebih dari 3 hari. 4. Item yang ditandai merah (kritis) menjadi prioritas bahasan dalam rapat koordinasi mingguan. 5. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat direvisi jika terdapat perubahan kalender akademik atau kebijakan institusi.

Bandung Barat, 27 Juni 2026

Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Adm. Umum & SDM

STEI Fithrah Insani

_______________________________, S.E., M.M.