| Pejabat | Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni & Kerjasama — STEI Fithrah Insani |
| --- | --- |
| Tahun Ajaran | Ganjil 2026/2027 (estimasi mulai: September 2026) |
| Tanggal Buat | 27 Juni 2026 |
| Dasar Hukum | TUPOKSI WK3 Revisi 2026, SOP-WK3, Statuta STEI FI Pasal 32 Ayat (6) |
| Petunjuk Status | ☐ Belum dimulai ✓ Selesai ⚡ Terlambat — Diperbarui mingguan |

A.  PMB & REGISTRASI MAHASISWA

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Evaluasi hasil PMB TA 2025/2026 — rekap jumlah pendaftar, yang diterima, dan yang melakukan registrasi final per prodi | WK3 + Admin | Minggu 1 Juli | ☐ |
| A2 | Penyusunan Rencana PMB TA 2026/2027: jadwal, kuota per prodi (target min. 2 kelas), biaya, strategi promosi — diajukan ke Ketua | WK3 | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A3 | Aktivasi jalur pendaftaran online/offline untuk calon mahasiswa baru TA 2026/2027 | WK3 + Admin | Minggu 2 Juli | ☐ |
| A4 | Penyiapan materi promosi PMB: brosur, konten medsos, video profil — koordinasi dengan Admin HUMAS | WK3 + Admin | Minggu 3 Juli | ☐ |
| A5 | Penjadwalan kunjungan promosi ke SMA/MA/SMK — target minimal 2x per pekan mulai Juli | WK3 | Mulai Minggu 3 Juli | ☐ |
| A6 | Konfirmasi data mahasiswa lama yang akan registrasi ulang — identifikasi mahasiswa cuti atau bermasalah status | WK3 + Kaprodi | Minggu 2 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Target PMB min. 2 kelas per prodi adalah KPI institusi. Rencana PMB yang terlambat (A2) langsung berdampak pada keterlambatan promosi dan penurunan jumlah pendaftar — yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan data akreditasi.

B.  PKKMB & ORIENTASI MAHASISWA BARU

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Pembentukan panitia PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) TA 2026/2027 | WK3 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| B2 | Penyusunan rundown dan materi PKKMB: orientasi akademik, perkenalan kampus, pembinaan karakter islami (FINE) | WK3 + WK1 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| B3 | Koordinasi narasumber PKKMB: pimpinan institusi, dosen, alumni inspiratif, dan praktisi | WK3 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| B4 | Konfirmasi tempat, logistik, dan konsumsi PKKMB — koordinasi dengan WK2 untuk anggaran | WK3 → WK2 | Minggu 4 Juli / Agustus | ☐ |
| B5 | Penyiapan perlengkapan mahasiswa baru saat PKKMB: name tag, kit orientasi, absensi, dan formulir data diri | WK3 + Admin | H-3 PKKMB | ☐ |

C.  ORGANISASI KEMAHASISWAAN

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Evaluasi kinerja BEM dan HMPS periode 2025/2026 — apakah perlu pergantian kepengurusan atau perpanjangan | WK3 | Minggu 1 Juli | ☐ |
| C2 | Pelaksanaan pemilihan/musyawarah pengurus BEM baru jika masa jabatan habis | WK3 | Juli (tentatif) | ☐ |
| C3 | Rapat koordinasi WK3 dengan pengurus BEM dan HMPS ES/PS — sinkronisasi program kerja semester ganjil 2026/2027 | WK3 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| C4 | Pengesahan program kerja BEM/HMPS Semester Ganjil 2026/2027 oleh WK3 | WK3 | Minggu 4 Juli / awal Agustus | ☐ |
| C5 | Penetapan jadwal kegiatan kemahasiswaan yang berkoordinasi dengan kalender akademik — hindari bentrokan dengan UTS/UAS | WK3 + WK1 | Sebelum perkuliahan | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Program kerja kemahasiswaan yang tidak disahkan sebelum semester menyebabkan kegiatan berjalan tanpa anggaran resmi. Ini telah menjadi pola berulang dan perlu diperbaiki dengan deadline yang lebih ketat.

D.  BEASISWA & LAYANAN MAHASISWA

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Update database penerima beasiswa aktif — verifikasi status akademik dan kelayakan perpanjangan beasiswa | WK3 + Admin | Minggu 2 Juli | ☐ |
| D2 | Sosialisasi informasi beasiswa TA 2026/2027 (KIP-K, beasiswa Kemenag, Yayasan) kepada mahasiswa baru dan lama | WK3 | Bersamaan PKKMB | ☐ |
| D3 | Pendampingan proses pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi syarat | WK3 + Admin | Agustus (sesuai jadwal beasiswa) | ☐ |
| D4 | Pembaruan layanan konseling dan pendampingan mahasiswa — pastikan ada dosen atau staf yang ditunjuk sebagai konselor | WK3 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| D5 | Identifikasi mahasiswa dengan risiko drop-out atau masalah akademik dari angkatan sebelumnya — koordinasi dengan WK1 dan Kaprodi | WK3 + WK1 | Minggu 2 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Identifikasi dini mahasiswa berisiko DO (D5) adalah salah satu indikator kualitas layanan kemahasiswaan dalam instrumen BAN-PT. Data ini juga diperlukan WK1 untuk intervensi akademik tepat waktu.

E.  ALUMNI & TRACER STUDY

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Update database alumni dengan data wisudawan Wisuda Ke-3 (Agustus 2025) — pastikan kontak dan status pekerjaan tercatat | WK3 + Admin | Minggu 1 Juli | ☐ |
| E2 | Pelaksanaan atau tindak lanjut Tracer Study tahunan untuk alumni angkatan 2023 ke bawah — kirim survei, rekap hasil | WK3 | Juli (ongoing) | ☐ |
| E3 | Identifikasi alumni yang dapat dijadikan narasumber/mentor untuk kegiatan kemahasiswaan Semester Ganjil 2026/2027 | WK3 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| E4 | Pengiriman data tracer study kepada WK1 untuk bahan evaluasi relevansi kurikulum | WK3 → WK1 | Maks. akhir Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: Data tracer study adalah input wajib untuk evaluasi kurikulum oleh WK1 dan LED akreditasi. Pengiriman data yang terlambat (melebihi akhir Juli) menghambat proses peninjauan kurikulum sebelum semester dimulai.

F.  KERJASAMA (MoU/MoA)

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Review status MoU/MoA aktif — identifikasi kerjasama yang masa berlakunya habis dalam TA 2026/2027 dan jadwalkan perpanjangan | WK3 | Minggu 1 Juli | ☐ |
| F2 | Identifikasi kerjasama magang yang akan digunakan mahasiswa Semester 6–7 pada TA ini — konfirmasi kuota dan jadwal | WK3 + Kaprodi | Minggu 2 Juli | ☐ |
| F3 | Penyusunan target MoU baru Semester Ganjil 2026/2027 — min. 2–3 mitra baru (LKS, PT lain, atau pemerintah daerah) | WK3 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| F4 | Koordinasi dengan WK1 terkait kerjasama yang berimplikasi akademik: praktisi mengajar, dosen tamu, joint seminar | WK3 → WK1 | Minggu 3 Juli | ☐ |
| F5 | Laporan rekapitulasi kerjasama aktif dan implementasinya kepada Ketua — mana yang jalan, mana yang hanya formalitas | WK3 | Minggu 4 Juli | ☐ |

⚠ Catatan Kritis: MoU yang tidak diimplementasikan — hanya dokumen formalitas — adalah temuan umum dalam asesmen akreditasi. WK3 perlu melakukan audit implementasi kerjasama, bukan hanya menambah jumlah MoU baru.

G.  KOORDINASI LINTAS BIDANG

| No | Item Persiapan | PIC | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Rapat koordinasi WK3 dengan BEM, HMPS, dan pembina UKM kick-off semester ganjil 2026/2027 | WK3 | Minggu 4 Juli | ☐ |
| G2 | Serahkan data mahasiswa baru dan registrasi ulang kepada WK1 dan Admin SIAKAD untuk diproses ke PDDIKTI | WK3 → WK1 + Admin | Maks. akhir Agustus | ☐ |
| G3 | Laporan kesiapan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama kepada Ketua sebelum semester dimulai | WK3 | Minggu 4 Juli / Agustus | ☐ |

RINGKASAN STATUS PER KLASTER

| Kls | Nama | Jumlah Item | Item Kritis / Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PMB & Registrasi Mahasiswa | 6 | A2 kritis — Rencana PMB harus selesai Minggu 2 Juli agar promosi bisa dimulai |
| B | PKKMB & Orientasi | 5 | Panitia harus terbentuk sebelum materi disusun |
| C | Organisasi Kemahasiswaan | 5 | Program kerja BEM/HMPS harus disahkan sebelum semester dimulai |
| D | Beasiswa & Layanan Mahasiswa | 5 | D5 kritis — deteksi dini mahasiswa berisiko DO harus dilakukan sebelum semester |
| E | Alumni & Tracer Study | 4 | Data tracer study harus dikirim ke WK1 maks. akhir Juli |
| F | Kerjasama (MoU/MoA) | 5 | F2 kritis — slot magang semester 6–7 harus dikonfirmasi lebih awal |
| G | Koordinasi Lintas Bidang | 3 | G1 harus jadi kick-off resmi bidang kemahasiswaan |
| TOTAL | Semua Klaster | 33 | Status diperbarui mingguan oleh Admin dan dilaporkan ke Wakil Ketua |

Petunjuk Penggunaan Dokumen 1. Checklist ini didistribusikan kepada unit-unit di bawah koordinasi masing-masing Wakil Ketua sebelum Raker persiapan semester. 2. Kolom Status (☐) diperbarui mingguan: ✓ (selesai) atau ⚡ (terlambat). 3. Wakil Ketua menerima laporan status setiap Senin dan melakukan eskalasi jika ada item kritis yang terlambat lebih dari 3 hari. 4. Item yang ditandai merah (kritis) menjadi prioritas bahasan dalam rapat koordinasi mingguan. 5. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat direvisi jika terdapat perubahan kalender akademik atau kebijakan institusi.

Bandung Barat, 27 Juni 2026

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni & Kerjasama

STEI Fithrah Insani

_______________________________, S.E., M.M.