CEKLIST PROGRES AKREDITASI

STEI Fitrah Insani — BAN-PT IAPT 4.0 & LAMEMBA

Status per 17 Juni 2026 | Target Submisi SAPTO: April 2027

Cara pakai: centang ☐→☑ saat tugas benar-benar selesai dan terverifikasi fisik. Bawa dokumen ini ke setiap rapat Satgas untuk update status bersama.

Legenda:   SELESAI       SEBAGIAN       BELUM       KONFLIK   = sumber lama tandai 'Ada', dokumen belum terverifikasi — cek fisik.

RINGKASAN STATUS 10 LANGKAH

| L | LANGKAH | PIC UTAMA | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Dasar Institusi | Admin/TU | SEBAGIAN |
| 2 | Data SDM & Mahasiswa | Kaprodi+TU | SEBAGIAN |
| 3 | Data Keuangan & Sarpras | WK II | KONFLIK |
| 4 | Kondisi Eksternal & SWOT | Ganjar+Izzuddin | SEBAGIAN |
| 5 | Tata Pamong & Tata Kelola | Agung Mulyana | SEBAGIAN |
| 6 | Roadmap & Data Penelitian/PKM | LPPM/Dosen | SEBAGIAN |
| 7 | Tracer Study | Kaprodi+Admin | SEBAGIAN |
| 8 | Daftar & Lampiran | Sekretaris Satgas | SEBAGIAN |
| 9 | Finalisasi & Review LED | Seluruh Tim | BELUM |
| 10 | Submit ke SAPTO BAN-PT | Ketua STEI FI | BELUM |

| L1 |  | Kumpulkan Data Dasar Institusi |  |  | Admin/TU ¦ 1–3 hari |  | SEBAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☑ | Nomor & tanggal SK Pendirian PT |  | Admin/TU | SELESAI |  | SK Kemenag 1137/2023; 12 Des 2023 |  |
| ☐ | Nomor telepon institusi resmi |  | Admin/TU | SEBAGIAN |  | 022-6625677, pindah ke LED |  |
| ☑ | Alamat e-mail & website resmi |  | Admin/TU | SELESAI |  | info@fithrahinsani.ac.id; stei.fithrahinsani.ac.id |  |
| ☐ | Tahun pertama menerima mahasiswa |  | Admin/TU | BELUM |  | cek PDDIKTI/arsip |  |
| ☐ | NUPTK 9 anggota Tim Penyusun LED |  | Admin/TU | SEBAGIAN |  | nama lengkap, NUPTK kosong |  |
| ☐ | Nomor SK BAN-PT institusi |  | Admin/TU | SEBAGIAN |  | belum pernah; isi keterangan resmi |  |
| ☐ | No. & tgl SK LAMEMBA 2024 (2 prodi) |  | Admin/TU | SEBAGIAN |  | status 'Baik' tercatat, no. SK kosong |  |

| L2 |  | Lengkapi Data Kuantitatif SDM & Mahasiswa |  |  | Kaprodi+TU ¦ 3–5 hari |  | SEBAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Rekap mahasiswa aktif per prodi/angkatan |  | Kaprodi | SEBAGIAN |  | data dosen wali ada, tabel 5 th belum |  |
| ☐ | Tabel DTPS (NIDN, jabfung, MK diampu) |  | Kaprodi | SEBAGIAN |  | nama ada, format LKPT belum |  |
| ☐ | Hitung rasio dosen tetap : mahasiswa |  | Kaprodi | BELUM |  | standar BAN-PT ≤1:45 |  |
| ☐ | Data jabatan fungsional dosen |  | WK I | SEBAGIAN |  | acuan Kepmendiktisaintek 39/2026 ada |  |
| ☐ | Data kepegawaian tendik |  | WK II | BELUM |  | tabel belum ada |  |
| ☐ | Data mahasiswa baru 5 th terakhir |  | Admin/TU | BELUM |  | LED masih placeholder |  |
| ☐ | NIDN/NIDK dosen (terdaftar resmi) |  | Kaprodi | KONFLIK |  | ceklis lama: Ada — cek fisik |  |
| ☐ | Sertifikasi Dosen (Serdos) |  | WK I | KONFLIK |  | ceklis lama: Ada — cek fisik |  |
| ☐ | BKD Dosen |  | WK I | KONFLIK |  | ceklis lama: Ada — cek fisik |  |

| L3 |  | Lengkapi Data Keuangan & Sarana Prasarana |  |  | WK II ¦ 3–5 hari |  | KONFLIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Laporan keuangan 3 th (2023-2025) |  | WK II | KONFLIK |  | ceklis lama: Ada — TIDAK ditemukan, verifikasi segera |  |
| ☐ | Audit Keuangan (KAP) |  | WK II | KONFLIK |  | ceklis lama: Ada — belum ada bukti KAP |  |
| ☐ | Rekap anggaran pendapatan/belanja |  | WK II | BELUM |  | RKAT realisasi belum ada |  |
| ☐ | Data sarana (m², kondisi) |  | WK II | BELUM |  | RENOP: lab & ruang belum memadai |  |
| ☐ | Laboratorium (kelengkapan) |  | WK II | KONFLIK |  | bertentangan dgn RENOP sendiri |  |
| ☐ | Perpustakaan (koleksi buku) |  | WK II | KONFLIK |  | RENOP: belum lengkap — cek fisik |  |
| ☐ | Bukti kepemilikan gedung/lahan |  | WK II | BELUM |  | sertifikat/surat sewa |  |
| ☐ | LMS/E-Learning |  | WK I/IT | KONFLIK |  | hanya SIAKAD/Sister terverifikasi |  |
| ☐ | Implementasi K3 kampus |  | WK II | SEBAGIAN |  | poin ada di LED, narasi belum |  |

| L4 |  | Susun Narasi Kondisi Eksternal & SWOT |  |  | Ganjar+Izzuddin ¦ 3–5 hari |  | SEBAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Analisis Kondisi Eksternal (PESTEL) |  | Izzuddin | SEBAGIAN |  | kerangka di Modul Manstra, adaptasi LED belum |  |
| ☑ | Matriks SWOT |  | Ganjar | SELESAI |  | lengkap di RENOP, pindah ke LED |  |
| ☐ | Strategi SWOT (SO/ST/WO/WT) |  | Izzuddin | SEBAGIAN |  | metodologi ada, tabel spesifik belum |  |
| ☐ | Analisis kompetitor PT Bandung Raya |  | Ganjar | SEBAGIAN |  | poin umum ada, paragraf spesifik belum |  |

| L5 |  | Lengkapi Narasi Tata Pamong & Tata Kelola |  |  | Agung Mulyana ¦ 3–5 hari |  | SEBAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Narasi Good University Governance |  | Agung | SEBAGIAN |  | matriks bukti ada, narasi 5 prinsip belum |  |
| ☑ | 5 Fungsi Manajemen (POSLC) |  | Agung | SELESAI |  | lengkap di LED Kriteria 3.8a |  |
| ☐ | Dokumentasi SIAKAD |  | WK I | SEBAGIAN |  | disebut, uraian rinci belum |  |
| ☐ | SOP PMBM tertulis |  | WK III | BELUM |  | aktivitas ada, SOP formal belum |  |
| ☐ | Kebijakan anti-korupsi/kekerasan seksual |  | Agung | BELUM |  | SK/peraturan belum ada |  |
| ☐ | Narasi suasana akademik kondusif |  | WK I | SEBAGIAN |  | matriks ada, narasi penghubung belum |  |

| L6 |  | Susun Roadmap & Data Penelitian/PKM |  |  | LPPM/Dosen ¦ 5–7 hari |  | SEBAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Roadmap Penelitian 2023-2027 + SK |  | LPPM | SEBAGIAN |  | matriks ada, dokumen mandiri belum |  |
| ☐ | Roadmap PKM 2023-2027 + SK |  | LPPM | SEBAGIAN |  | matriks ada, dokumen mandiri belum |  |
| ☐ | Rekap publikasi dosen 3 th |  | LPPM | SEBAGIAN |  | naskah ada, tabel formal belum |  |
| ☐ | Rekap PKM/KKN dosen 3 th |  | LPPM | SEBAGIAN |  | kegiatan ada, tabel formal belum |  |
| ☐ | Daftar profil SINTA & G.Scholar dosen |  | LPPM | BELUM |  | URL profil belum terdaftar |  |
| ☐ | Rekap dana penelitian eksternal |  | LPPM | BELUM |  | Dikti/BRIN belum ada |  |
| ☑ | HKI buku 'Lembaga Keuangan Syariah' |  | Agung/Tim | SELESAI |  | No. 001061957, 19 Des 2025 |  |

| L7 |  | Laksanakan & Dokumentasikan Tracer Study |  |  | Kaprodi+Admin ¦ 7–14 hari |  | SEBAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☑ | Instrumen survei tracer study |  | WK III | SELESAI |  | SOP-WK3-ALM-02 baku |  |
| ☐ | Identifikasi alumni 2 angkatan |  | WK III | SEBAGIAN |  | mekanisme ada, verifikasi data belum |  |
| ☐ | Distribusi survei (target ≥60%) |  | WK III | SEBAGIAN |  | jadwal Feb-Mar, eksekusi belum |  |
| ☐ | Analisis hasil + narasi LED |  | Kaprodi | BELUM |  | LED masih placeholder |  |
| ☐ | Survei kepuasan pengguna lulusan |  | WK III | SEBAGIAN |  | tercakup SOP, data belum |  |

| L8 |  | Susun Daftar & Kumpulkan Lampiran |  |  | Sekretaris Satgas ¦ 5–7 hari |  | SEBAGIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Daftar lampiran bernomor (L-01 dst.) |  | Sekretaris | BELUM |  | belum ada struktur |  |
| ☐ | Kumpulkan SK-SK kelembagaan |  | Sekretaris | SEBAGIAN |  | dokumen individual ada, belum terstruktur |  |
| ☐ | Dokumen SPMI lengkap (Kebijakan, Manual, 24 Standar) |  | LPM | KONFLIK |  | hanya SOP bidang terverifikasi |  |
| ☐ | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) |  | LPM | KONFLIK |  | ceklis lama: Ada — cek fisik |  |
| ☐ | MoU/PKS aktif (final, bukan draft) |  | WK III | KONFLIK |  | hanya draft BAZNAS terverifikasi |  |
| ☐ | Kerja Sama Internasional |  | WK III | KONFLIK |  | notulensi: masih TARGET, bukan capaian |  |
| ☐ | Bukti kegiatan seminar/workshop 3 th |  | Sekretaris | BELUM |  | belum ada folder rekap |  |
| ☐ | Upload ke folder Drive terstruktur |  | Sekretaris | BELUM |  | verifikasi langsung diperlukan |  |

| L9 |  | Finalisasi & Review LED Bersama Tim |  |  | Seluruh Tim ¦ 5–7 hari |  | BELUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Review konsistensi data seluruh LED |  | Tim | BELUM |  | tunggu Langkah 1-3, 6-7 selesai |  |
| ☐ | 28 instruksi 'Jelaskan/Uraikan' terjawab |  | Tim | SEBAGIAN |  | audit sistematis belum dilakukan |  |
| ☐ | Self-assessment IAPT 4.0 |  | Tim | BELUM |  | dijadwalkan Minggu 22 (Juni) |  |
| ☐ | Review eksternal (asesor/konsultan) |  | Ketua | BELUM |  | belum ada kontak |  |
| ☐ | Halaman identitas + TTD Tim Penyusun |  | Tim | BELUM |  | NUPTK & TTD 9 orang kosong |  |
| ☐ | Cek PUEBI & konsistensi 'Fitrah/Fithrah' |  | Tim | BELUM |  | masih ada di Statuta sendiri |  |
| ☐ | DKPT |  | Sekretaris | KONFLIK |  | ceklis lama: Ada — cek fisik |  |
| ☐ | LKPT/LKPS (final, terisi) |  | Sekretaris | KONFLIK |  | LED masih banyak tabel kosong |  |
| ☐ | Data PDDIKTI Sinkron |  | Admin/TU | KONFLIK |  | LED minta verifikasi ulang ke PDDIKTI |  |

| L10 |  | Daftarkan & Submit ke SAPTO BAN-PT |  |  | Ketua STEI FI ¦ 1–3 hari |  | BELUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | TUGAS |  | PIC | STATUS |  | CATATAN |  |
| ☐ | Verifikasi & aktivasi akun SAPTO |  | Ketua | BELUM |  | bergantung Langkah 1-9 |  |
| ☐ | Isi borang online IAPT 4.0 |  | Ketua/Tim | BELUM |  | bergantung finalisasi LED |  |
| ☐ | Upload LED, LKPT, lampiran |  | Sekretaris | BELUM |  | bergantung Langkah 8-9 |  |
| ☐ | Bayar biaya akreditasi |  | WK II | BELUM |  | cek tarif terkini BAN-PT |  |
| ☐ | Konfirmasi penerimaan berkas BAN-PT |  | Ketua | BELUM |  | simpan no. registrasi |  |

PRIORITAS RAPAT BERIKUTNYA

1. Verifikasi fisik 13 item berstatus KONFLIK (terutama Langkah 3: laporan keuangan, audit, lab, perpustakaan) — prioritas tertinggi karena risiko kredibilitas LED.

2. Selesaikan Langkah 1 (data dasar) dalam 1 sesi — sebagian besar data sudah tersedia, hanya perlu dipindah ke LED.

3. Seragamkan penamaan 'Fitrah Insani' (bukan 'Fithrah') di semua dokumen, termasuk Statuta.

4. Mulai paralel: penunjukan KAP untuk audit keuangan (lead time panjang) dan struktur folder lampiran bernomor.