PANDUAN GABUNGAN AKREDITASI

10 Langkah Berurutan + Ceklis Dokumen A–J

STEI Fitrah Insani — BAN-PT IAPT 4.0 & LAMEMBA

VERSI GABUNGAN — STATUS PER 16 JUNI 2026

Target Submisi SAPTO: April 2027

Dokumen ini menggabungkan dua sumber: (1) Panduan Pelengkapan Dokumen Akreditasi STEI FI 2026–2027 (10 Langkah Berurutan), dan (2) Draft Ceklis Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (10 kategori A–J). Struktur 10 Langkah dipertahankan sebagai kerangka utama; setiap item dari Ceklis A–J disisipkan ke dalam langkah yang paling relevan, lengkap dengan rujukan kategori asalnya.

## Metodologi Verifikasi Status

Setiap item diverifikasi terhadap dokumen yang benar-benar dapat diakses dalam basis pengetahuan proyek (LED, Statuta, RENSTRA, RENOP, RIP, SOP WK1–III, Notulensi Rapat, Instrumen Akreditasi 4 Kriteria BAN-PT, dan dokumen pendukung lain). Lima kategori status digunakan:

SELESAI    — dokumen/data ditemukan lengkap dan terverifikasi dalam basis pengetahuan.

SEBAGIAN  — kerangka/sebagian data ditemukan, namun belum lengkap atau belum final.

BELUM       — tidak ditemukan bukti dokumen sama sekali dalam basis pengetahuan.

PROSES      — Draft Ceklis menandai status ‘proses’ secara eksplisit (sedang dikerjakan, belum final).

KONFLIK     — Draft Ceklis menandai ‘Ada’ (✓), tetapi dokumen yang diklaim TIDAK ditemukan dalam basis pengetahuan proyek. Memerlukan verifikasi fisik oleh PIC sebelum dipercaya.

⚠️ PENTING — Disclaimer Konflik Sumber: Draft Ceklis Dokumen Akreditasi (lampiran kedua) menandai ‘Ada’ untuk sejumlah dokumen — termasuk Laporan Keuangan, Audit Keuangan, Data Sarpras, Perpustakaan, dan LMS/E-Learning — yang TIDAK ditemukan sebagai dokumen aktual dalam basis pengetahuan proyek pada saat penyusunan dokumen ini. Kemungkinan penyebab: (a) dokumen tersebut benar ada secara fisik/digital di luar sistem yang dapat diakses penulis, sehingga Ceklis lebih akurat; (b) Ceklis diisi berdasarkan asumsi/template umum tanpa verifikasi langsung terhadap keberadaan dokumen; atau (c) dokumen ada namun dalam format/lokasi yang belum terindeks. Item-item demikian ditandai KONFLIK dan TIDAK dapat dianggap selesai sampai PIC terkait mengonfirmasi keberadaan fisik dokumen tersebut.

# RINGKASAN EKSEKUTIF GABUNGAN

Tabel di bawah menyajikan status agregat 10 Langkah setelah penggabungan dengan item Ceklis A–J yang relevan.

| LGK | URAIAN | CEKLIS TERKAIT | STATUS | CATATAN GABUNGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Dasar Institusi | Ceklis A (Legalitas) | SEBAGIAN | Identitas dasar (SK Kemenag 1137/2023, telepon, nama tim) sebagian tersedia. Ceklis A menandai SK Pendirian, Izin Operasional, Statuta, OTK, SK Struktur Organisasi, SK Pengangkatan Ketua/WK I-III, SK Tupoksi, Dokumen Tata Pamong, GUG, dan Analisis Risiko semuanya 'Ada' (✓) — sebagian besar terverifikasi (Statuta, Tupoksi WK1-3 ditemukan), namun SK Pengangkatan Ketua/WK secara spesifik dan Dokumen Analisis Risiko Institusi sebagai dokumen mandiri belum terverifikasi. |
| 2 | Data SDM & Mahasiswa | Ceklis E (SDM sebagian), D (Akademik sebagian) | SEBAGIAN | Ceklis E menandai Data Dosen Tetap, NIDN/NIDK, Jabatan Akademik, Sertifikasi Dosen, BKD, Publikasi, HKI 'Ada'; Penelitian & Pengabdian Dosen 'proses'. HKI buku (No. 001061957) terverifikasi. NIDN/NIDK per dosen sebagai tabel terstruktur belum terverifikasi. |
| 3 | Data Keuangan & Sarpras | Ceklis I (Keuangan & Sarpras) | KONFLIK | Ceklis I menandai Laporan Keuangan, Audit Keuangan, SOP Keuangan, Laboratorium, Perpustakaan, LMS/E-Learning, Akses Internet 'Ada' — namun TIDAK SATU PUN dari dokumen ini ditemukan dalam basis pengetahuan proyek. RKAT dan Data Sarpras/Inventaris ditandai 'proses' oleh Ceklis, konsisten dengan kekosongan yang sudah teridentifikasi sebelumnya. |
| 4 | Kondisi Eksternal & SWOT | Ceklis B (Strategis) | SEBAGIAN | Ceklis B menandai Visi Misi Tujuan, Renstra, Renop, Roadmap Pengembangan PT, Roadmap Diferensiasi Misi, RKAT, Evaluasi Capaian Renstra, Dokumen Mitigasi Risiko 'Ada'; IKU dan Benchmarking 'proses'. Matriks SWOT di RENOP terverifikasi SELESAI; Roadmap Diferensiasi Misi sebagai dokumen mandiri belum terverifikasi terpisah dari RENSTRA/RIP. |
| 5 | Tata Pamong & Tata Kelola | Ceklis A (Legalitas sebagian), D (Akademik sebagian) | SEBAGIAN | 5 fungsi manajemen (LED Kriteria 3.8a) SELESAI. Pedoman Akademik dan Pedoman MBKM (Ceklis D) ditandai 'proses' — konsisten dengan kekosongan SOP PMBM dan kebijakan anti-korupsi/kekerasan seksual yang belum terverifikasi. |
| 6 | Roadmap & Data Penelitian/PKM | Ceklis F (Penelitian & PkM) | SEBAGIAN | Ceklis F menandai RIP Penelitian, RIP Pengabdian, Artikel Jurnal, HKI, Desa Binaan 'Ada' — konsisten dengan temuan (naskah jurnal & HKI buku terverifikasi). Roadmap Penelitian, Roadmap PkM, Panduan Penelitian/PkM, dan Laporan Penelitian ditandai 'proses' oleh Ceklis — konsisten dengan temuan bahwa dokumen roadmap mandiri belum ditemukan. |
| 7 | Tracer Study | Ceklis G (Kemahasiswaan & Alumni) | SEBAGIAN/PROSES | Ceklis G menandai SELURUH item (Buku Pedoman Kemahasiswaan, Organisasi Mahasiswa, Tracer Study, Survey Pengguna Lulusan, Data Alumni) sebagai 'proses' — konsisten penuh dengan temuan bahwa SOP tracer study sudah baku namun data hasil belum tersedia. Career Center dan Program Kewirausahaan Mahasiswa ditandai 'Ada' dan dapat diverifikasi sebagian melalui program inkubator bisnis di LED. |
| 8 | Daftar & Lampiran | Ceklis C (SPMI), H (Kerja Sama) | KONFLIK/SEBAGIAN | Ceklis C menandai Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP Akademik/Non-Akademik 'Ada' — namun dokumen SPMI inti (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, min. 24 Standar) sebagai dokumen mandiri belum ditemukan dalam basis pengetahuan; hanya SOP bidang (WK1-3) yang terverifikasi. PPEPP dan AMI ditandai 'proses' oleh Ceklis, konsisten dengan temuan. Ceklis H menandai Dokumen Kerja Sama, MoU, MoA, Kerja Sama Nasional/Internasional 'Ada' — namun hanya draft MoU BAZNAS yang terverifikasi sebagai 'sedang berproses', bukan MoU aktif yang sudah final. |
| 9 | Finalisasi & Review LED | Ceklis J (Akreditasi) | BELUM/PROSES | Ceklis J menandai LED, Evidence Pendukung, Dashboard IKU, Dokumen Outcome, Dokumen Impact sebagai 'proses' — konsisten dengan temuan bahwa LED masih berisi banyak sel kosong. DKPT, LKPT/LKPS, dan Data PDDIKTI Sinkron ditandai 'Ada' oleh Ceklis namun belum dapat diverifikasi independen dalam basis pengetahuan. |
| 10 | Submit ke SAPTO BAN-PT | — | BELUM | Tidak ada kategori Ceklis yang relevan langsung; bergantung pada penyelesaian Langkah 1–9. |

💡 Temuan penting dari penggabungan: Draft Ceklis secara umum KONSISTEN dengan temuan tinjauan dokumen untuk kategori B (Strategis), F (Penelitian/PkM), dan G (Kemahasiswaan/Alumni) — kedua sumber sama-sama menunjukkan status 'proses'/SEBAGIAN untuk roadmap, tracer study, dan data alumni. Namun terdapat KONFLIK signifikan pada kategori I (Keuangan & Sarpras) dan sebagian C (SPMI) serta H (Kerja Sama), di mana Ceklis menandai 'Ada' tetapi dokumen tidak ditemukan — area ini memerlukan verifikasi fisik prioritas.

# LANGKAH 1 — Kumpulkan Data Dasar Institusi

Status:  SEBAGIAN

Waktu: 1–3 hari | PIC: Admin/TU | Ceklis terkait: Kategori A (Dokumen Legalitas dan Kelembagaan)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Nomor & tanggal SK Pendirian PT | SELESAI — SK Kemenag RI No. 1137 Tahun 2023; tanggal pendirian 12 Desember 2023 (Statuta Pasal 7). Sejalan dengan Ceklis A.1 'SK Pendirian Perguruan Tinggi' ✓ Ada. | SELESAI |
| Nomor telepon institusi resmi | SEBAGIAN — 022-6625677 teridentifikasi dari kop Surat Tugas Mengajar; perlu dipindah ke kolom identitas LED. | SEBAGIAN |
| Alamat e-mail & website resmi | BELUM — tidak ditemukan dalam dokumen manapun. | BELUM |
| Tahun pertama menerima mahasiswa | BELUM — perlu verifikasi PDDIKTI/arsip. | BELUM |
| NUPTK seluruh anggota Tim Penyusun LED (9 orang) | SEBAGIAN — 9 nama lengkap teridentifikasi; kolom NUPTK semua kosong. | SEBAGIAN |
| Nomor SK BAN-PT untuk akreditasi institusi | SEBAGIAN — institusi belum pernah diakreditasi BAN-PT; kolom LED perlu diisi keterangan resmi. | SEBAGIAN |
| Nomor & tanggal SK akreditasi LAMEMBA 2024 kedua prodi | SEBAGIAN — status 'Baik' tercatat; nomor SK & tanggal kadaluarsa belum diisi di tabel LED. | SEBAGIAN |

### B. Item Ceklis Kategori A — Dokumen Legalitas dan Kelembagaan

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| A.1 SK Pendirian Perguruan Tinggi | SELESAI — terverifikasi (SK Kemenag 1137/2023). | SELESAI |
| A.2 Izin Operasional PT | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada, namun dokumen izin operasional terpisah dari SK Pendirian belum ditemukan dalam basis pengetahuan. | KONFLIK |
| A.3 Statuta Perguruan Tinggi | SELESAI — Statuta Revisi 2026 dan Statuta Revisi 2024 keduanya terverifikasi lengkap. | SELESAI |
| A.4 Organisasi dan Tata Kerja (OTK) | SEBAGIAN — struktur OTK disebut dalam LED Kriteria 3.8a (Organizing) sebagai instrumen, namun dokumen OTK mandiri belum dikonfirmasi terpisah dari Statuta. | SEBAGIAN |
| A.5 SK Struktur Organisasi | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; dokumen SK terpisah belum ditemukan, meski struktur jabatan tersirat di Statuta dan TUPOKSI. | KONFLIK |
| A.6 SK Pengangkatan Ketua/Wakil Ketua I, II, III | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; SK pengangkatan formal tidak ditemukan, hanya nama pejabat yang tersirat dari penandatanganan dokumen (Agung Mulyana sebagai Ketua, Izzuddin sebagai WK1). | KONFLIK |
| A.7 SK Unit Kerja dan Tupoksi | SELESAI — TUPOKSI_WAKIL_KETUA_1/2/3 dan revisi 2026 (WK1/WK2/WK3_Tupoksi_Revisi_2026) lengkap dan terverifikasi. | SELESAI |
| A.8 Dokumen Tata Pamong | SEBAGIAN — narasi tata pamong tersebar di LED Kriteria 3.7–3.9 dan Statuta; dokumen tata pamong sebagai satu kesatuan formal belum dikonfirmasi. | SEBAGIAN |
| A.9 Dokumen Good University Governance (GUG) | SEBAGIAN — 5 prinsip GUG disebut sebagai kerangka di LED Kriteria 3.7, namun narasi GUG penuh belum dirumuskan sebagai dokumen tersendiri. | SEBAGIAN |
| A.10 Dokumen Analisis Risiko Institusi | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak ditemukan dokumen analisis risiko formal, meskipun ada referensi 'Tindakan Koreksi' dan AMI pada fungsi Controlling LED. | KONFLIK |

💡 Rekomendasi Langkah 1 (gabungan): selain mengisi 8 sel kosong pada identitas LED, prioritaskan verifikasi fisik untuk 4 item KONFLIK (A.2 Izin Operasional, A.5 SK Struktur Organisasi, A.6 SK Pengangkatan Ketua/WK, A.10 Analisis Risiko) — keempatnya ditandai 'Ada' di Ceklis namun tidak terverifikasi di basis pengetahuan proyek.

# LANGKAH 2 — Lengkapi Data Kuantitatif SDM & Mahasiswa

Status:  SEBAGIAN

Waktu: 3–5 hari | PIC: Kaprodi + TU | Ceklis terkait: Kategori D (Akademik, sebagian) & E (SDM Dosen dan Tendik)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Rekapitulasi jumlah mahasiswa aktif per prodi per angkatan | SEBAGIAN — daftar mahasiswa per prodi dengan dosen wali tersedia (Dosen Wali STEI FI Semua Angkatan.pdf); belum dalam format tabel rekap 5 tahun per semester. | SEBAGIAN |
| Daftar Dosen Tetap Program Studi (DTPS) lengkap | SEBAGIAN — nama dosen konsisten di berbagai dokumen; tabel DTPS format LKPT (NIDN, jabfung, mata kuliah) belum disusun. | SEBAGIAN |
| Hitung rasio dosen tetap : mahasiswa per prodi | BELUM — standar BAN-PT (RM/DT ≤ 40, rasio dosen 1:45) dipahami namun perhitungan aktual belum tersedia. | BELUM |
| Data jabatan fungsional dosen | SEBAGIAN — acuan KepMenDiktiSaintek No. 39/M/Kep/2026 (Pengangkatan Pertama & Eligible Kenaikan Jabatan, 14 April 2026) tersedia sebagai materi sosialisasi; data jabfung aktual per dosen belum direkap. | SEBAGIAN |
| Data kepegawaian tenaga kependidikan (tendik) | BELUM — tidak ditemukan tabel data tendik. | BELUM |
| Data mahasiswa baru 5 tahun terakhir (tren penerimaan) | BELUM — LED Kriteria 2.1.10.A masih placeholder. | BELUM |

### B. Item Ceklis Kategori E — Dokumen SDM Dosen dan Tendik

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| E.1 Data Dosen Tetap Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah | SEBAGIAN — nama-nama dosen tetap kedua prodi teridentifikasi (Ganjar Santika, Nila Nopianti, Vanya Nafisha, Wida Lisnawati untuk Dosen Wali ES; nama lain untuk PS), namun belum dalam format tabel resmi DTPS per prodi. | SEBAGIAN |
| E.2 NIDN/NIDK Dosen | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; nomor NIDN/NIDK individual tidak ditemukan dalam dokumen manapun. | KONFLIK |
| E.3 Jabatan Akademik | SEBAGIAN — kerangka jenjang (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) dijelaskan di Statuta Pasal 134 dan materi sosialisasi Kemendiktisaintek; data jabatan aktual per dosen belum direkap. | SEBAGIAN |
| E.4 Sertifikasi Dosen | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak ditemukan data sertifikasi dosen (Serdos) dalam basis pengetahuan. | KONFLIK |
| E.5 BKD Dosen (Beban Kerja Dosen) | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; BKD disebut sebagai instrumen pada LED Kriteria 3.8a namun data BKD aktual per dosen tidak ditemukan. | KONFLIK |
| E.6 Publikasi Dosen | SEBAGIAN — beberapa naskah jurnal teridentifikasi (rupiah ekonomi desa, stabilitas rupiah, wakaf emas, pedagang pulsa, kripto syariah); belum dalam tabel rekap formal dengan status SINTA. | SEBAGIAN |
| E.7 HKI Dosen | SELESAI — Surat Pencatatan Hak Cipta buku 'Lembaga Keuangan Syariah' (Nomor 001061957, 19 Desember 2025, atas nama Agung Mulyana, Ikmal Mumtahaen, dkk.) terverifikasi lengkap. | SELESAI |
| E.8 Penelitian Dosen | PROSES — Ceklis sendiri menandai status 'proses', konsisten dengan temuan bahwa roadmap dan rekap penelitian belum final. | PROSES |
| E.9 Pengabdian Dosen | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan temuan PKM/KKN yang sudah berjalan namun belum direkap formal. | PROSES |
| E.10 Pelatihan Tendik | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak ditemukan data pelatihan tendik dalam basis pengetahuan. | KONFLIK |

### C. Item Ceklis Kategori D — Dokumen Akademik (bagian relevan SDM/Kurikulum)

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| D.1 Kurikulum OBE (Outcome-Based Education) | PROSES — Ceklis menandai 'proses'. SCHEDULE AKREDITASI INSTITUSI.pdf menjadwalkan 'Kurikulum Outcome-Based Education & Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kesesuaian CPL' pada Minggu 9 (Maret) sebagai bagian fase Relevansi. | PROSES |
| D.2 Dokumen MBKM | SEBAGIAN — SK Dirjen Pendidikan Islam No. 7290/2020 tentang Panduan Implementasi MBKM dirujuk sebagai dasar hukum LED; dokumen implementasi MBKM internal STEI FI belum terkonfirmasi terpisah. | SEBAGIAN |
| D.3 CPL dan CPMK | SEBAGIAN — CPMK digunakan secara konsisten dalam Modul-modul mata kuliah (Manajemen Strategis, dll.) sebagai struktur pembelajaran; dokumen CPL tingkat program studi formal belum dikonfirmasi. | SEBAGIAN |
| D.4 Kurikulum | PROSES — Ceklis menandai 'proses'. Kerangka Kurikulum STEI FI tersedia sebagai file (Kerangka_Kurikulum_STEI_FI.xlsx dan revisinya), namun status finalisasinya konsisten dengan tanda 'proses' pada Ceklis. | PROSES |
| D.6 Pedoman Akademik | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan kekosongan SOP PMBM yang sudah teridentifikasi pada Langkah 5. | PROSES |
| D.9 RPS Semua Mata Kuliah | PROSES — Ceklis menandai 'proses'. Sejumlah besar RPS individual mata kuliah (Ekonomi Internasional, Fiqh Muamalat, Kewirausahaan I-III, Metodologi Studi Islam, Pasar Modal, Teknik Scale Up UMKM, Pembentukan Karakter Islami, Pengantar Manajemen Bisnis Islam) sudah selesai dibuat sebagai dokumen individual — status 'proses' pada Ceklis kemungkinan merujuk pada kelengkapan untuk SELURUH mata kuliah program studi, bukan ketidaktersediaan total. | SEBAGIAN |

⚠️ Catatan untuk D.9: terdapat perbedaan signifikan antara klaim Ceklis ('proses') dan temuan bahwa sejumlah besar RPS mata kuliah individual SUDAH SELESAI dibuat. Kemungkinan penjelasan: Ceklis menilai kelengkapan keseluruhan kurikulum program studi (yang mungkin memang belum 100% lengkap untuk semua mata kuliah dari 8 semester), sementara RPS yang ditemukan adalah untuk mata kuliah yang menjadi tanggung jawab pengajaran spesifik. Disarankan dilakukan audit silang: berapa dari total mata kuliah kurikulum yang sudah memiliki RPS final.

# LANGKAH 3 — Lengkapi Data Keuangan & Sarana Prasarana

Status:  KONFLIK

Waktu: 3–5 hari | PIC: Wakil Ketua II | Ceklis terkait: Kategori I (Keuangan dan Sarpras)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Laporan keuangan 3 tahun terakhir (2023, 2024, 2025) | BELUM (basis pengetahuan) — tidak ditemukan dokumen laporan keuangan beraudit. | BELUM |
| Rekapitulasi anggaran pendapatan dan belanja | BELUM — tabel RKAT realisasi belum ditemukan. | BELUM |
| Data sarana: luas ruang kuliah, perpustakaan, lab komputer (m²) | BELUM — RENOP mencatat eksplisit sebagai kelemahan: 'Kelengkapan Ruang Tata Usaha, Ruang Dosen, dan Ruang Pimpinan belum memadai' dan 'Kelengkapan laboratorium dan ruang sidang yang belum memadai'. | BELUM |
| Daftar koleksi buku perpustakaan | BELUM — RENOP mencatat eksplisit: 'Perpustakaan belum memiliki koleksi buku yang lengkap'. | BELUM |
| Bukti kepemilikan/penguasaan gedung dan lahan | BELUM — tidak ditemukan sertifikat/surat sewa. | BELUM |
| Implementasi K3 di kampus | SEBAGIAN — poin-poin K3 (CCTV, akses KTM, tempat ibadah, kantin, Klinik FI) tertulis ringkas di LED Kriteria 2.1.4; narasi penuh belum ada. | SEBAGIAN |

### B. Item Ceklis Kategori I — Dokumen Keuangan dan Sarpras

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| I.1 RKAT | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan temuan bahwa hanya kerangka RKAT (sebagai instrumen Planning) yang disebut di LED, bukan dokumen realisasi. | PROSES |
| I.2 Laporan Keuangan | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; bertentangan langsung dengan tidak ditemukannya satu pun laporan keuangan dalam basis pengetahuan proyek. Memerlukan verifikasi fisik segera dari Wakil Ketua II. | KONFLIK |
| I.3 Audit Keuangan | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak ditemukan bukti penunjukan KAP atau hasil audit. Bertentangan dengan catatan panduan asli yang menyebut perlu 'segera tunjuk KAP'. | KONFLIK |
| I.4 SOP Keuangan | SEBAGIAN — SOP keuangan disebut sebagai dokumen rujukan pada beberapa SOP bidang lain (misalnya SOP-WK3-KMH-06 Pengelolaan Beasiswa merujuk 'SOP Pengelolaan Keuangan'), mengindikasikan kemungkinan eksistensinya, namun dokumen SOP Keuangan mandiri belum dapat diakses langsung untuk verifikasi penuh. | SEBAGIAN |
| I.5 Data Sarana Prasarana | PROSES — Ceklis menandai 'proses', selaras dengan kelemahan sarpras yang dicatat eksplisit di RENOP. | PROSES |
| I.6 Inventaris Barang | PROSES — Ceklis menandai 'proses'. TUPOKSI WK2 menyebut tugas 'mengawasi pengelolaan aset institusi: inventarisasi, pencatatan, pemeliharaan' sebagai fungsi yang melekat, namun dokumen inventaris aktual belum tersedia — konsisten dengan status 'proses'. | PROSES |
| I.7 Laboratorium | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; bertentangan dengan RENOP yang mencatat 'Kelengkapan laboratorium... belum memadai' sebagai kelemahan eksplisit. | KONFLIK |
| I.8 Perpustakaan | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; bertentangan langsung dengan RENOP yang mencatat 'Perpustakaan belum memiliki koleksi buku yang lengkap' sebagai kelemahan eksplisit institusi sendiri. | KONFLIK |
| I.9 LMS/E-Learning | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; LED hanya menyebut 'Sistem informasi akademik STEI Fitrah Insani' dan Sister/BKD secara umum, tanpa konfirmasi adanya LMS/platform e-learning spesifik. | KONFLIK |
| I.10 Akses Internet | SEBAGIAN — tidak ada bukti spesifik, namun secara umum diasumsikan tersedia mengingat operasional SIAKAD dan Sister membutuhkan konektivitas; tidak ada dokumen yang mengonfirmasi kualitas/cakupan akses. | SEBAGIAN |

⚠️ Langkah 3 menunjukkan tingkat KONFLIK tertinggi di antara seluruh kategori Ceklis: 5 dari 10 item (Laporan Keuangan, Audit Keuangan, Laboratorium, Perpustakaan, LMS) ditandai 'Ada' oleh Ceklis namun bertentangan langsung dengan temuan dokumen — termasuk bertentangan dengan kelemahan yang dicatat institusi SENDIRI di RENOP (perpustakaan dan laboratorium belum memadai). Ini adalah area dengan risiko tertinggi jika Ceklis diandalkan tanpa verifikasi: jika asesor BAN-PT memeriksa fisik dan menemukan kondisi tidak sesuai klaim 'Ada', dapat berdampak signifikan pada kredibilitas keseluruhan LED. SANGAT DISARANKAN: Wakil Ketua II melakukan verifikasi langsung sebelum kategori ini dianggap selesai.

# LANGKAH 4 — Susun Narasi Kondisi Eksternal & Analisis SWOT

Status:  SEBAGIAN

Waktu: 3–5 hari | PIC: Ganjar + Izzuddin | Ceklis terkait: Kategori B (Perencanaan dan Strategis)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Tulis analisis Kondisi Eksternal (PESTEL) | SEBAGIAN — kerangka PESTEL lengkap untuk sektor LKS Syariah tersusun di Modul Manajemen Strategis; adaptasi spesifik untuk narasi LED STEI FI belum dilakukan. | SEBAGIAN |
| Buat Matriks SWOT | SELESAI — Matriks SWOT lengkap (>4 poin per kuadran) tersusun di RENOP Bagian 3.2; perlu disalin ke format tabel LED Kriteria 4-38. | SELESAI |
| Susun strategi dari SWOT (SO, ST, WO, WT) | SEBAGIAN — kerangka metodologis TOWS Matrix tersedia di Modul Manajemen Strategis; tabel strategi spesifik STEI FI belum disusun. | SEBAGIAN |
| Tambahkan analisis persaingan PT ekonomi Islam Bandung Raya | SEBAGIAN — poin umum persaingan tercatat di RENOP; paragraf analisis kompetitor spesifik (nama pesaing, posisi diferensiasi) belum ditulis. | SEBAGIAN |

### B. Item Ceklis Kategori B — Dokumen Perencanaan dan Strategis

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| B.1 Visi Misi Tujuan Strategi | SELESAI — visi 'Menjadi Perguruan Tinggi Berwawasan Kewirausahaan Islami di Jawa Barat pada tahun 2040' dan 3 misi terkait tercantum lengkap di LED Ringkasan Eksekutif, RENOP, dan visi_misi_tujuan_STEI_FI_update_Agustus_2025.xlsx. | SELESAI |
| B.2 Renstra 5 Tahunan | SELESAI — RENSTRA_STEI_FI.docx terverifikasi (mencakup metodologi analisis SWOT, analisis eksternal-internal). | SELESAI |
| B.3 Renop | SELESAI — RENOP_STEI_FI.docx terverifikasi lengkap, periode 2023–2027. | SELESAI |
| B.4 Roadmap Pengembangan PT | SEBAGIAN — RIP_STEI_FI.docx (Rencana Induk Pengembangan 2023–2040) berfungsi sebagai roadmap pengembangan jangka panjang dan terverifikasi; kesesuaiannya dengan label 'Roadmap Pengembangan PT' pada Ceklis perlu konfirmasi terminologi. | SEBAGIAN |
| B.5 Roadmap Diferensiasi Misi | SEBAGIAN — SCHEDULE AKREDITASI INSTITUSI.pdf menjadwalkan fase 'Diferensiasi Misi' (Minggu 17–20, Mei–Juni) mencakup 'Penegasan keunikan PT', 'Program unggulan tridharma', 'Analisis daya saing & dampak', dan 'Finalisasi narasi diferensiasi' — kerangka kerja sudah dipetakan namun dokumen Roadmap Diferensiasi Misi sebagai output mandiri belum terkonfirmasi selesai. | SEBAGIAN |
| B.6 IKU Perguruan Tinggi | PROSES — Ceklis menandai 'proses'. TUPOKSI WK1 memuat tabel indikator kinerja (15 indikator: PKM, Sistem, Mutu) yang berfungsi serupa IKU pada level unit; IKU tingkat institusi sebagai dokumen tunggal belum terkonfirmasi final. | SEBAGIAN |
| B.7 RKAT | SEBAGIAN — disebut sebagai instrumen Planning di LED Kriteria 3.8a; dokumen RKAT realisasi tahunan belum terkonfirmasi (lihat juga Langkah 3/Ceklis I.1 berstatus PROSES). | SEBAGIAN |
| B.8 Evaluasi Capaian Renstra | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; dokumen evaluasi capaian Renstra secara khusus tidak ditemukan terpisah dari RENOP. | KONFLIK |
| B.9 Benchmarking Institusi | PROSES — Ceklis sendiri menandai 'proses' dengan keterangan 'Sudah terlaksana' — kombinasi status yang ambigu (proses namun ada keterangan terlaksana). Disarankan klarifikasi langsung ke penyusun Ceklis mengenai maksud anotasi ini. | SEBAGIAN |
| B.10 Dokumen Mitigasi Risiko | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; konsisten dengan A.10 (Analisis Risiko Institusi) yang juga berstatus KONFLIK — kemungkinan merujuk pada dokumen yang sama yang belum terverifikasi. | KONFLIK |

💡 Langkah 4 + Ceklis B menunjukkan kategori dengan landasan dokumen TERKUAT di antara seluruh 10 langkah — Visi Misi, Renstra, Renop, dan Matriks SWOT semuanya SELESAI dan terverifikasi penuh. Fokus pekerjaan tersisa adalah ADAPTASI dokumen-dokumen strategis yang sudah ada ke dalam format narasi LED, bukan penyusunan dari nol.

# LANGKAH 5 — Lengkapi Narasi Tata Pamong & Tata Kelola

Status:  SEBAGIAN

Waktu: 3–5 hari | PIC: Agung Mulyana | Ceklis terkait: Kategori D (Pedoman Akademik & MBKM, sebagian)

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Uraikan Good University Governance (GUG) | SEBAGIAN — matriks bukti pedoman & keterlaksanaan tersedia di LED Kriteria 3.7–3.9; narasi naratif 5 prinsip belum dirumuskan utuh. (Lihat juga Ceklis A.9, status SEBAGIAN serupa.) | SEBAGIAN |
| Jelaskan 5 fungsi manajemen | SELESAI — narasi lengkap Planning-Organizing-Staffing-Leading-Controlling di LED Kriteria 3.8a, termasuk tabel instrumen & hasil yang diharapkan. | SELESAI |
| Dokumentasikan sistem informasi akademik (SIAKAD) | SEBAGIAN — disebut sebagai bukti (Sister, BKD, 'Sistem informasi akademik STEI Fitrah Insani') dengan target uptime ≥95% (TUPOKSI WK1); uraian rinci sistem TIK belum lengkap. Bertentangan dengan Ceklis I.9 (LMS) yang menandai ✓ Ada — perlu klarifikasi apakah SIAKAD dan LMS adalah sistem yang sama atau berbeda. | SEBAGIAN |
| Lengkapi kebijakan penerimaan mahasiswa baru tertulis (PMBM) | PROSES (selaras Ceklis D.6 Pedoman Akademik & D.8 Pedoman MBKM) — aktivitas PMB tercatat di Notulensi Rapat 29 Oktober 2025, namun SOP PMBM formal belum ditemukan. | BELUM |
| Uraikan kebijakan pencegahan korupsi dan kekerasan seksual | BELUM — kebijakan KKN disebut sebagai jenis kebijakan; SK/peraturan tertulis dengan mekanisme pelaporan belum ditemukan sebagai lampiran terpisah. | BELUM |
| Uraikan suasana akademik yang kondusif (Kriteria 3.9) | SEBAGIAN — matriks keterlaksanaan (Kebebasan Mimbar, Interaksi Ilmiah, Otonomi Kurikulum, dst.) sudah tertulis; narasi penghubung antarpoin belum disusun. | SEBAGIAN |

# LANGKAH 6 — Susun Roadmap & Data Penelitian / PKM

Status:  SEBAGIAN

Waktu: 5–7 hari | PIC: LPPM/Dosen | Ceklis terkait: Kategori F (Penelitian dan PkM)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Buat Roadmap Penelitian Institusi 2023–2027 | SEBAGIAN — matriks Aspek Penelitian (LED Kriteria 2.2.1) dan tema unggulan Ekonomi Syariah & Kewirausahaan Islam tersedia; dokumen roadmap mandiri + SK penetapan belum ada. Selaras Ceklis F.3 (proses). | SEBAGIAN |
| Buat Roadmap PKM Institusi 2023–2027 | SEBAGIAN — matriks Aspek PkM (LED Kriteria 2.3.1) tersedia; dokumen roadmap mandiri belum ada. Selaras Ceklis F.4 (proses). | SEBAGIAN |
| Rekap semua publikasi dosen 3 tahun terakhir | SEBAGIAN — naskah jurnal (rupiah ekonomi desa, stabilitas rupiah, wakaf emas, dll.) dan 1 HKI buku teridentifikasi; tabel rekap formal belum disusun. | SEBAGIAN |
| Rekap semua kegiatan PKM/KKN dosen 3 tahun terakhir | SEBAGIAN — KKN, Form Penilaian KKN, dan program 'Satu Desa Satu Sarjana Satu Wirausaha' teridentifikasi; tabel rekap formal belum disusun. | SEBAGIAN |
| Daftarkan seluruh dosen di Google Scholar & SINTA | BELUM — tidak ditemukan daftar URL profil SINTA per dosen. | BELUM |
| Rekap penelitian dosen yang mendapat dana eksternal (Dikti/BRIN) | BELUM — tidak ditemukan tabel pendanaan eksternal. | BELUM |

### B. Item Ceklis Kategori F — Dokumen Penelitian dan PkM

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| F.1 RIP Penelitian | SELESAI — Rencana Induk Penelitian disebut sebagai dasar Roadmap Penelitian di LED Kriteria 2.2.1; konsisten dengan landasan RIP_STEI_FI.docx yang lebih luas. | SELESAI |
| F.2 RIP Pengabdian | SELESAI — RIPkM disebut sebagai dasar matriks Aspek PkM di LED Kriteria 2.3.1. | SELESAI |
| F.3 Roadmap Penelitian | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan temuan dokumen roadmap mandiri belum tersusun. | PROSES |
| F.4 Roadmap PkM | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan temuan serupa. | PROSES |
| F.5 Panduan Penelitian | PROSES — Ceklis menandai 'proses'; LED menyebut 'Pedoman Hibah Internal' sebagai bagian Proses Seleksi namun dokumen Panduan Penelitian formal belum terverifikasi lengkap. | PROSES |
| F.6 Panduan PkM | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan temuan. | PROSES |
| F.7 Laporan Penelitian | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan tidak ditemukannya laporan penelitian formal yang terkumpul. | PROSES |
| F.8 Artikel Jurnal | SEBAGIAN — sejumlah naskah artikel teridentifikasi (target SINTA 5: rupiah ekonomi desa, stabilitas rupiah, wakaf emas DD, kaspa, pendapatan pedagang pulsa, kripto syariah Indonesia, perbankan syariah), namun status publikasi aktual (terbit/under review) memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dapat dikategorikan SELESAI penuh sebagaimana diklaim Ceklis. | SEBAGIAN |
| F.9 HKI | SELESAI — Surat Pencatatan Hak Cipta buku 'Lembaga Keuangan Syariah' (No. 001061957) terverifikasi. | SELESAI |
| F.10 Desa Binaan | SEBAGIAN — program 'Satu Desa Satu Sarjana Satu Wirausaha' dan business plan/infografik Cimanggu mengindikasikan adanya program desa binaan; dokumen formal penetapan desa binaan belum terkonfirmasi terpisah. | SEBAGIAN |

💡 Capaian kunci Langkah 6 + Ceklis F: HKI buku (F.9) adalah satu-satunya bukti luaran penelitian/PkM yang SELESAI penuh dan dapat langsung dicantumkan di LED. Tujuh dari sepuluh item Ceklis F berstatus PROSES atau SEBAGIAN — sangat konsisten antara kedua sumber, menunjukkan validitas silang yang baik untuk kategori ini.

# LANGKAH 7 — Laksanakan & Dokumentasikan Tracer Study

Status:  SEBAGIAN

Waktu: 7–14 hari | PIC: Kaprodi + Admin | Ceklis terkait: Kategori G (Kemahasiswaan dan Alumni)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Buat instrumen survei tracer study (Google Form) | SELESAI — SOP-WK3-ALM-02 menetapkan formal penyusunan instrumen pada Januari setiap tahun. | SELESAI |
| Identifikasi dan hubungi alumni 2 angkatan terakhir | SEBAGIAN — SOP-WK3-ALM-01 mengatur mekanisme; verifikasi database alumni aktual belum terkonfirmasi. | SEBAGIAN |
| Distribusikan survei dan kumpulkan respons (target ≥60%) | SEBAGIAN — target & jadwal (Feb–Mar) sudah ditetapkan SOP; eksekusi & hasil belum tersedia. | SEBAGIAN |
| Analisis hasil tracer study dan tulis narasi di LED | BELUM — LED Kriteria 2.1.10.A.3 masih placeholder. | BELUM |
| Buat survei kepuasan pengguna lulusan (employer survey) | SEBAGIAN — tercakup dalam ruang lingkup SOP-WK3-ALM-02; data hasil belum ada. | SEBAGIAN |

### B. Item Ceklis Kategori G — Dokumen Kemahasiswaan dan Alumni

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| G.1 Buku Pedoman Kemahasiswaan | PROSES — Ceklis menandai 'proses'; LED merujuk 'buku pedoman kemahasiswaan' sebagai bukti dokumen pada Kriteria Kemahasiswaan, namun status finalisasinya konsisten dengan tanda Ceklis. | PROSES |
| G.2 Data Prestasi Mahasiswa | SEBAGIAN — LED Kriteria 2.1.10.A.2 menyebut nama-nama mahasiswa berprestasi (Farid Mutsir/santri mendunia, Farid Agustian, Asep) sebagai bukti awal; tabel lengkap capaian prestasi tingkat internasional/nasional/provinsi (LKPT Tabel 3c) belum disusun penuh. | SEBAGIAN |
| G.3 Organisasi Mahasiswa | PROSES — Ceklis menandai 'proses'; LED merujuk SK Ormawa (BEM, DPM, HIMA) sebagai bukti keterlaksanaan kemahasiswaan, namun pembentukan/pembaruan struktur organisasi mahasiswa terkini belum terkonfirmasi selesai. Notulensi Rapat 5 November 2025 menyebut 'Pelibatan BEM dalam strategi promosi' sebagai agenda yang masih dibahas. | PROSES |
| G.4 Tracer Study | PROSES — konsisten penuh dengan temuan: SOP baku, eksekusi & hasil belum ada. | PROSES |
| G.5 Survey Pengguna Lulusan | PROSES — konsisten dengan temuan employer survey yang baru tercakup dalam SOP namun belum dieksekusi. | PROSES |
| G.6 Data Alumni | PROSES — SOP-WK3-ALM-01 mengatur mekanisme pengumpulan & pembaruan data alumni; status 'proses' pada Ceklis konsisten dengan belum terverifikasinya database alumni aktual. | PROSES |
| G.7 Career Center | SEBAGIAN — TUPOKSI WK3 menyinggung fungsi terkait karier alumni (job fair, mengundang alumni sebagai dosen tamu/mentor); keberadaan unit Career Center formal terpisah belum terkonfirmasi. | SEBAGIAN |
| G.8 Program Kewirausahaan Mahasiswa | SELESAI — Roadmap Pengembangan Skill Wirausaha Mahasiswa STEI Fitrah Insani tersedia sebagai dokumen; juga didukung program inkubator bisnis (Kantin, percetakan) dan Lembaga Keuangan Syariah (Koperasi Syariah) yang disebut LED sebagai proyek unggulan kewirausahaan. | SELESAI |

💡 Kategori G menunjukkan korelasi TERTINGGI antara Panduan dan Ceklis: 5 dari 6 item yang relevan ditandai konsisten sebagai 'proses'/SEBAGIAN oleh kedua sumber. Pengecualian positif: G.8 Program Kewirausahaan Mahasiswa terverifikasi SELESAI berkat adanya dokumen Roadmap Skill Wirausaha yang spesifik.

# LANGKAH 8 — Susun Daftar & Kumpulkan Lampiran

Status:  SEBAGIAN

Waktu: 5–7 hari | PIC: Sekretaris Satgas | Ceklis terkait: Kategori C (SPMI) & H (Kerja Sama)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Buat daftar lampiran resmi bernomor (L-01 dst.) | BELUM — tidak ditemukan daftar lampiran terstruktur. | BELUM |
| Kumpulkan SK-SK kelembagaan | SEBAGIAN — Statuta, RENSTRA, RENOP, RIP, SK Mengajar, Surat Tugas Mengajar tersedia individual; belum terstruktur dalam folder lampiran sistematis. | SEBAGIAN |
| Kumpulkan dokumen SPMI lengkap | SEBAGIAN — SOP bidang lengkap (lihat Ceklis C di bawah); dokumen SPMI inti belum terkonfirmasi. | SEBAGIAN |
| Kumpulkan MOU/PKS kerjasama yang masih aktif | SEBAGIAN — SOP monitoring MoU ada; daftar MoU aktif terkini belum dikompilasi (lihat Ceklis H di bawah). | SEBAGIAN |
| Kumpulkan bukti kegiatan: seminar, workshop, webinar 3 tahun terakhir | BELUM — belum ada folder/rekap terstruktur, meski beberapa kegiatan (Milad, podcast) tercatat di notulensi. | BELUM |
| Unggah semua lampiran ke folder Google Drive yang sudah ada | BELUM — perlu verifikasi langsung oleh Sekretaris Satgas. | BELUM |

### B. Item Ceklis Kategori C — Dokumen SPMI

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| C.1 Kebijakan Mutu | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; dokumen Kebijakan Mutu/SPMI formal mandiri tidak ditemukan terpisah dari SOP bidang. | KONFLIK |
| C.2 Manual Mutu | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; Manual SPMI (5 siklus PPEPP) formal tidak ditemukan, hanya disinggung sebagai konsep pada LED Kriteria 3.8a. | KONFLIK |
| C.3 Standar SPMI | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; minimal 24 Standar SPMI sebagai dokumen tidak ditemukan dalam basis pengetahuan. | KONFLIK |
| C.4 Formulir SPMI | SEBAGIAN — sejumlah formulir SOP bidang (F-WK3-xx, dll.) ditemukan sebagai bagian SOP individual; apakah ini yang dimaksud 'Formulir SPMI' pada Ceklis perlu klarifikasi terminologi. | SEBAGIAN |
| C.5 SOP Akademik | SELESAI — SOP_BIDANG_WAKIL_KETUA_1 (akademik) dan dokumen terkait terverifikasi lengkap. | SELESAI |
| C.6 SOP Non Akademik | SELESAI — SOP_BIDANG_WAKIL_KETUA_2 dan WAKIL_KETUA_3 (non-akademik: keuangan, SDM, kemahasiswaan, kerja sama) terverifikasi lengkap. | SELESAI |
| C.7 Dokumen PPEPP | PROSES — Ceklis menandai 'proses'; siklus PPEPP disebut sebagai konsep pada fungsi Controlling LED, namun dokumen PPEPP formal sebagai siklus yang terdokumentasi lengkap belum terverifikasi. | PROSES |
| C.8 Audit Mutu Internal (AMI) | PROSES — Ceklis menandai 'proses'; TUPOKSI WK1 menetapkan target 'Min. 1 siklus AMI penuh per tahun' sebagai indikator, namun laporan AMI aktual belum ditemukan — konsisten dengan status Ceklis. | PROSES |
| C.9 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; dokumen RTM formal tidak ditemukan, meski Notulensi Rapat Akademik (29 Okt & 5 Nov 2025) dapat berfungsi sebagai bukti sebagian jika dianggap setara RTM. | KONFLIK |
| C.10 Tindak Lanjut AMI | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; bergantung pada C.8 (AMI) yang sendiri masih 'proses' — secara logis tindak lanjut belum mungkin ada jika AMI belum selesai dilaksanakan. | KONFLIK |

⚠️ Inkonsistensi internal pada Ceklis C: C.8 (AMI) ditandai 'proses' namun C.9 (RTM) dan C.10 (Tindak Lanjut AMI) ditandai 'Ada' — secara logis bermasalah karena RTM dan Tindak Lanjut AMI biasanya merupakan output DARI pelaksanaan AMI yang lengkap. Jika AMI belum selesai (proses), maka RTM dan Tindak Lanjut AMI semestinya juga belum dapat dianggap 'Ada' penuh. Disarankan klarifikasi langsung dengan penyusun Ceklis.

### C. Item Ceklis Kategori H — Dokumen Kerja Sama

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| H.1 Dokumen Kerja Sama | SEBAGIAN — SOP-WK3-11 (Monitoring Evaluasi Kerjasama) dan Buku Register MoU disebut sebagai mekanisme; draft kerjasama BAZNAS sedang berproses sebagai contoh konkret. | SEBAGIAN |
| H.2 MoU | SEBAGIAN — bertentangan sebagian dengan klaim Ceklis ✓ Ada: hanya 1 draft MoU (BAZNAS) yang terverifikasi sedang disiapkan, bukan MoU yang sudah final/aktif. | KONFLIK |
| H.3 MoA | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak ditemukan dokumen MoA (Memorandum of Agreement) dalam basis pengetahuan. | KONFLIK |
| H.4 IA (Implementation Arrangement) | PROSES — Ceklis sendiri menandai 'proses', konsisten dengan tidak ditemukannya dokumen IA. | PROSES |
| H.5 Implementasi Kerja Sama | SEBAGIAN — SOP mengatur evaluasi implementasi dengan target ≥70% MoU aktif terimplementasi dan ≥30% mahasiswa magang melalui kerja sama; data aktual capaian belum terverifikasi. | SEBAGIAN |
| H.6 Evaluasi Kerja Sama | PROSES — Ceklis menandai 'proses'; SOP-WK3-11 mengatur Form Evaluasi Implementasi MoU per semester namun hasil evaluasi aktual belum ditemukan. | PROSES |
| H.7 Kerja Sama Nasional | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak ditemukan daftar kerja sama nasional aktif selain draft BAZNAS yang masih dalam persiapan. | KONFLIK |
| H.8 Kerja Sama Internasional | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak ditemukan bukti kerja sama internasional dalam basis pengetahuan proyek. Notulensi Rapat 29 Oktober 2025 menyebut rencana 'menjalin silaturahmi dengan PT luar negeri' sebagai target 1x/tahun yang BELUM terlaksana, bukan kerja sama internasional yang sudah berjalan. | KONFLIK |

⚠️ Kategori H (Kerja Sama) menunjukkan KONFLIK signifikan: 4 dari 8 item ditandai 'Ada' oleh Ceklis namun tidak terverifikasi — termasuk klaim Kerja Sama Internasional yang secara langsung bertentangan dengan Notulensi Rapat internal yang menyatakan hal tersebut masih berupa TARGET, bukan capaian. Ini adalah indikasi kuat bahwa Ceklis sebagian diisi secara optimistis/template tanpa verifikasi dokumen pendukung.

# LANGKAH 9 — Finalisasi & Review LED Bersama Tim

Status:  BELUM

Waktu: 5–7 hari | PIC: Seluruh Tim | Ceklis terkait: Kategori J (Akreditasi)

### A. Tugas dari Panduan 10 Langkah

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Review konsistensi data di seluruh bagian LED | BELUM — bergantung penyelesaian Langkah 1–3, 6–7 yang masih banyak kosong/konflik. | BELUM |
| Pastikan semua instruksi 'Jelaskan/Uraikan' sudah dijawab (28 poin) | SEBAGIAN — sejumlah instruksi terjawab dengan matriks/kerangka; audit sistematis 28 poin belum dilakukan. | SEBAGIAN |
| Lakukan simulasi penilaian mandiri (self-assessment) IAPT 4.0 | BELUM — dijadwalkan Minggu 22 (Juni) dalam SCHEDULE AKREDITASI INSTITUSI.pdf; belum dieksekusi. | BELUM |
| Minta review dari pihak eksternal (asesor/konsultan) | BELUM — tidak ada catatan keterlibatan reviewer eksternal. | BELUM |
| Lengkapi halaman identitas dan tanda tangan Tim Penyusun | BELUM — seluruh kolom NUPTK, jabatan, tanggal, tanda tangan 9 anggota masih kosong. | BELUM |
| Periksa tata bahasa, ejaan, dan konsistensi penulisan (PUEBI) | BELUM — inkonsistensi 'Fitrah Insani' vs 'Fithrah Insani' masih ditemukan, termasuk pada Statuta Revisi 2026 sendiri. | BELUM |

### B. Item Ceklis Kategori J — Dokumen Akreditasi

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| J.1 LED | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten penuh dengan temuan bahwa LED FITRAH INSANI 2026.docx masih berisi banyak placeholder kosong. | PROSES |
| J.2 DKPT (Data Kinerja Perguruan Tinggi) | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; dokumen DKPT formal tidak ditemukan terpisah, mengingat data kuantitatif pendukungnya (Langkah 2–3) sendiri masih banyak kosong. | KONFLIK |
| J.3 LKPT/LKPS | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; LED secara konsisten merujuk berbagai tabel LKPT (Tabel 1b, 2a, 3a, dst.) sebagai instruksi yang HARUS diisi, namun isian tabel-tabel tersebut sendiri masih placeholder kosong di LED — mengindikasikan LKPT belum final. | KONFLIK |
| J.4 Data PDDIKTI Sinkron | BELUM — Ceklis menandai ✓ Ada; tidak dapat diverifikasi independen karena PDDIKTI adalah sistem eksternal; beberapa instruksi LED secara eksplisit meminta data dicek ulang ke PDDIKTI (tren mahasiswa baru, tahun pertama menerima mahasiswa), mengindikasikan proses sinkronisasi belum dikonfirmasi tuntas. | KONFLIK |
| J.5 Evidence Pendukung | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan Langkah 8 (Lampiran) yang secara keseluruhan berstatus SEBAGIAN/BELUM. | PROSES |
| J.6 Dashboard IKU | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan B.6 (IKU Perguruan Tinggi) yang juga belum final. | PROSES |
| J.7 Dokumen Outcome | PROSES — Ceklis menandai 'proses'; konsisten dengan J.8 dan dengan data tracer study/lulusan yang masih kosong. | PROSES |
| J.8 Dokumen Impact | PROSES — Ceklis menandai 'proses', konsisten dengan keseluruhan status dampak/luaran yang masih dalam pengembangan. | PROSES |

⚠️ Kategori J menunjukkan 4 dari 8 item berstatus KONFLIK (DKPT, LKPT/LKPS, Data PDDIKTI Sinkron) — ketiganya ditandai 'Ada' oleh Ceklis namun bertentangan langsung dengan kondisi aktual LED yang masih berisi banyak tabel LKPT kosong dan instruksi yang meminta verifikasi data PDDIKTI. Ini adalah kategori paling kritis untuk diverifikasi karena J merupakan muara akhir sebelum submisi — jika LKPT/LKPS belum benar-benar sinkron dan lengkap, Langkah 10 (Submit SAPTO) tidak dapat dilaksanakan secara substantif meskipun secara administratif borang dapat diisi.

# LANGKAH 10 — Daftarkan & Submit ke SAPTO BAN-PT

Status:  BELUM

Waktu: 1–3 hari | PIC: Ketua STEI FI | Ceklis terkait: tidak ada kategori langsung

| TUGAS (10 LANGKAH) + ITEM CEKLIS TERKAIT | OUTPUT / BUKTI & VERIFIKASI STATUS | STATUS |
| --- | --- | --- |
| Verifikasi & aktivasi akun STEI FI di SAPTO BAN-PT | BELUM — bergantung kelengkapan Langkah 1–9. | BELUM |
| Isi borang online IAPT 4.0 di SAPTO secara lengkap | BELUM — bergantung finalisasi LED (Langkah 9). | BELUM |
| Upload LED, LKPT, dan seluruh lampiran ke SAPTO | BELUM — bergantung Langkah 8 & 9. | BELUM |
| Bayar biaya akreditasi sesuai tarif BAN-PT yang berlaku | BELUM — perlu konfirmasi tarif terkini mendekati waktu pengajuan. | BELUM |
| Konfirmasi penerimaan berkas dari BAN-PT | BELUM — bergantung keseluruhan proses sebelumnya. | BELUM |

# LAMPIRAN — DAFTAR KONSOLIDASI ITEM BERSTATUS KONFLIK

Tabel berikut mengumpulkan SELURUH item yang berstatus KONFLIK (Ceklis menandai ‘Ada’ namun dokumen tidak ditemukan dalam basis pengetahuan) sebagai daftar kerja prioritas verifikasi fisik bagi Tim Satgas.

| KODE | ITEM YANG PERLU DIVERIFIKASI FISIK | USULAN PIC VERIFIKASI |
| --- | --- | --- |
| A.2 | Izin Operasional PT | Wakil Ketua II / Admin |
| A.5 | SK Struktur Organisasi | Ketua / Sekretaris |
| A.6 | SK Pengangkatan Ketua/WK I-III | Ketua / Yayasan |
| A.10 | Dokumen Analisis Risiko Institusi | Wakil Ketua I / LPM |
| E.2 | NIDN/NIDK Dosen | Kaprodi / Admin |
| E.4 | Sertifikasi Dosen (Serdos) | Wakil Ketua II |
| E.5 | BKD Dosen | Wakil Ketua I |
| E.10 | Pelatihan Tendik | Wakil Ketua II |
| I.2 | Laporan Keuangan | Wakil Ketua II |
| I.3 | Audit Keuangan | Wakil Ketua II |
| I.7 | Laboratorium | Wakil Ketua II |
| I.8 | Perpustakaan | Wakil Ketua II |
| I.9 | LMS/E-Learning | Wakil Ketua I / Tim IT |
| B.8 | Evaluasi Capaian Renstra | Wakil Ketua I |
| B.10 | Dokumen Mitigasi Risiko | Wakil Ketua I / LPM |
| C.1 | Kebijakan Mutu SPMI | LPM |
| C.2 | Manual Mutu SPMI | LPM |
| C.3 | Standar SPMI (min. 24) | LPM |
| C.9 | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | LPM |
| C.10 | Tindak Lanjut AMI | LPM |
| H.2 | MoU (sebagai dokumen final/aktif) | Wakil Ketua III |
| H.3 | MoA | Wakil Ketua III |
| H.7 | Kerja Sama Nasional (aktif) | Wakil Ketua III |
| H.8 | Kerja Sama Internasional | Wakil Ketua III |
| J.2 | DKPT | Sekretaris Satgas |
| J.3 | LKPT/LKPS (final, terisi) | Sekretaris Satgas |
| J.4 | Data PDDIKTI Sinkron | Admin / TU |

⚠️ Total 27 item berstatus KONFLIK ditemukan dari penggabungan dua dokumen ini — tersebar di 8 dari 10 kategori Ceklis (semua kecuali D dan G yang relatif konsisten dengan Panduan 10 Langkah). Konsentrasi tertinggi pada Kategori I (Keuangan & Sarpras, 5 item) dan Kategori C (SPMI, 5 item) serta H (Kerja Sama, 4 item). Disarankan: jadikan tabel ini agenda utama rapat verifikasi status mendatang — setiap PIC yang tercantum diminta mengonfirmasi 'ya, dokumen ada secara fisik di [lokasi]' atau 'tidak, perlu disusun' untuk setiap baris sebelum status final ditetapkan.