JADWAL DAN ROADMAP PERSIAPAN AKREDITASI

Kode: F-LPM-07-01   |   Jenis: Arsip

| Program Studi / Institusi | : | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Target Pengajuan Akreditasi | : | _________________________ |
| Tanggal Roadmap ini Dibuat | : | _________________________ |
| Disusun oleh | : | LPM bersama Kaprodi / WK I |

BAN-PT mensyaratkan pengajuan akreditasi minimal 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Roadmap ini memastikan persiapan terstruktur.

| No. | Tahap Persiapan | Waktu Sebelum Pengajuan | Kegiatan Utama | PIC | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembentukan Tim Akreditasi | H-12 bulan | SK Tim + kick-off meeting | Ketua + LPM | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 2 | Audit Kesiapan Akreditasi (Gap Analysis) | H-12 bulan | Review kriteria BAN-PT vs kondisi prodi | LPM + Kaprodi | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 3 | Pengumpulan data 3 tahun terakhir | H-10 bulan | Rekap IKU, penelitian, PKM, lulusan | Kaprodi + WK I + LPPM | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 4 | Penyusunan LED (Laporan Evaluasi Diri) | H-8 bulan | Draft LED 9 Kriteria BAN-PT | Tim Akreditasi | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 5 | Review LED oleh tim internal | H-6 bulan | Review dan revisi LED | LPM + Reviewer internal | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 6 | Simulasi / Uji coba pengisian instrumen SAPTO | H-4 bulan | Akses SAPTO, test pengisian data | Tim TI + Kaprodi | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 7 | Finalisasi LED dan unggah ke SAPTO | H-2 bulan | Finalisasi, kompilasi, unggah | Kaprodi + Tim | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 8 | Persiapan visitasi (simulasi presentasi) | H-1 bulan | Simulasi presentasi dan tanya jawab | LPM + Tim | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 9 | Pengajuan akreditasi ke BAN-PT / LAMEMBA | H-0 | Submit resmi via SAPTO | Ketua + LPM | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |
| 10 | Visitasi oleh asesor | Sesuai jadwal BAN-PT | Menerima asesor, presentasi, tour | Tim Akreditasi | ☐ Selesai ☐ Proses ☐ Belum |

| Kepala LPM (_____________) | Ketua STEI FI (_____________) |
| --- | --- |